牟定县“十四五”综合

防灾减灾规划

牟定县防灾减灾委员会办公室

2020年10月

前    言

牟定县位楚雄州中部，辖4镇3乡，全县国土总面积1464平方千米。总人口20.34万人。我县地处纵横叠嶂，地势西北高，东南低，地处北亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑；夏秋多雨，冬春干旱；干湿分明，雨热同季；雨量偏少，常年干旱。自然灾害具有种类多、区域相对集中、发生频率高、灾害强度大、灾情损失严重等特点。

《牟定县“十四五”综合防灾减灾规划》依据《牟定县“十四五”国民经济和社会发展总体规划》和《楚雄州综合防灾减灾规划(2021-2025年)》以及有关法律法规制定，为认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾工作的重要论述精神，县委、县政府把全县人民群众生命财产安全放在首位的“以人为本”执政理念的具体表现。推进牟定县防灾减灾各项工作，促进全县经济社会跨越式发展，保障全县人民群众生命财产安全，是牟定县实现“十四五”战略目标和全面小康的必要条件的重要标志。

- 第一章 现状与形势

- 第一节  建设成就

“十三五”期间，全县自然灾害频繁而严重，干旱、洪涝、风雹、低温冷冻、雪灾、地质、森林草原等自然灾害交替发生。面临严峻的灾害形式，在县委、县政府坚强的领导下，全县综合防灾减灾工作成效显著，减灾能力与体系建设得到显著提升。具体体现以下几点。

灾害损失得到明显控制。十三五期间全县各类自然灾害造成22万人次受灾，因灾死亡4人、4人受伤、紧急转移安置410人；因灾死亡大牲畜697头(匹)、死亡羊、猪等牲畜953头(只）；饮水困难人口5.12万人；农作物受灾18760公顷，成灾12860公顷，绝收5900公顷；倒塌民房690户2182间，损坏民房1533户6048间；交通、水利、校舍、城镇基础设施等不同程度受损，累计直接经济损失2.56亿元，其中农业经济损失1.23亿元；交通、水利、校舍、城镇基础设施经济损失1.33亿元。同“十二五”期间平均值相比，灾害损失得到有效控制。

机制体制不断完善。十三五期间，在县委政府的领导下，通过机构改革构建了统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，提高了保障生产安全、维护公共安全、防灾减灾救灾等方面的能力，确保人民生命财产安全和社会稳定。为防范化解重大风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制奠定了良好的基础。2019年3月县应急管理局挂牌。县政府成立了以县长为主任的县自然灾害应急管理委员会，作为我县自然灾害应急管理统一领导指挥协调机构，负责研究部署、指导协调全县自然灾害救灾工作，分析全县自然灾害形式，研究解决自然灾害应急处置工作中的重大问题，履行全县重特大自然灾害指挥部职责等。以县长为主任的防灾减灾委员会，主要是贯彻落实国家、省、州防灾减灾工作方针、政策、规划和县委、县政府防灾减灾工作的决策部署；指导各乡镇开展防灾减灾工作。

防范能力得到提升。新增100个市政消火栓，实现各乡镇消火栓的“零欠率”。加强社区、重点单位、行政村微型消防站的建设。投入地质灾害防治资金4394万元，实行地质灾害治理项目12个，组织实施搬迁避让428户，排查出全县地质灾害隐患点73个，并设立警示标识牌268块；完成了小（二）型病险水库22件除险加固工程建设任务。建立“地震灾害预评估系统”，对地震应急期内信息进行转换，形成应急科技服务产品。在震情会商与应急响应技术系统建设项目，形成网络远程视频会议系统，国家省州县四级多方实现互联互通，全县地震应急能力和地震业务信息化建设水平得到明显提升。住建部门组织实施全县重点设防类建筑工程抗震设防专项审查工程项目，实施强制推广隔震减震技术应用。推进抗震设防烈度8度以及地震重点监视城市抗震救灾规划编制工作，最大限度地减轻地震时可能发生的次生灾害损失，更好保护人民群众生命财产提供了高质量的公共安全保障。

建立健全紧急医疗救援队伍。县医院、中医院每家2支，负责灾害发生后的医疗救治等服务工作；建立健全了疾病预防控制队伍，县疾控中心负责灾害发生后灾区的疫情防控等工作；建立健全了卫生监督队伍，县市场监督管理局负责灾害发生后灾区食品、饮用水的安全保障等工作，按照统一部署和安排积极参与防灾减灾，全县累计建立救援队伍123余支共3000余人。扎实推进教育专项工程项目实施，实施中小学幼儿园不安全校舍改造工程。

应急能力得到增强。2019年改革后，及时构建自然灾害应急管理体系。成立了以县长任主任，常务副县长任副主任，下设县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部4个专项指挥部的“县自然灾害应急管理委员会”。各部门在县自然灾害管理委员会的统一领导、指挥协调下，组织开展较大及以下自然灾害应急处置工作。各成员单位，进一步厘清相关职能部门的职责。

整合了消防、林草、卫生、交通、、住建、应急、电力等部门应急救援队伍，建立了县、乡、村三级应急救援队伍体系，配备有各类应急设备和救援物资。建成县级应急避难场所5个，规划有效使用面积12.34万平方米，总投资160万元，可以满足周边群众4.8万人紧急避难需求；建成救灾物资储备仓库600平方米；投入资金240万元，储备各类救灾物资1万余件(套)，确保一旦发生灾害，受灾群众可在12小时内得到基本生活救援，重点地区可在6小时内得到基本生活救援。水务部门储备木桩、编织袋等防汛物资30多个品种价值210万元。完善各类管理制度，救灾物资管理更加规范，健全调拨应急物资的仓储、运输体系，提高了应急救灾能力；开展森林草原防灭火、地质灾害、地震等应急演练共150余次，参与人数15000余人。

及时有效救助受灾群众，5年来，紧急下拨救灾帐篷310顶、棉大衣4500件、衣服4650套、棉被3860床、折叠床210张、床垫210个、大米186吨救灾物资。切实保障了受灾群众的基本生活。

监测预报更加精准。提升气象观测台网体系不断优化。我县国家气象观测站全部建成新型自动气象观测站，数字化天气雷达、 区域气象自动观测站、山洪雨量观测站。全县建设气象服务站14个，组建了89余人的气象信息员队伍。落实了地质灾害隐患点监测人员86人，监测员补助经费得到落实；至2020年共有73个地质灾害隐患点纳入群防群测监测点，共配置了地质灾害监测仪器150套，群测群防体系建设不断完善。

宣传教育取得实效。十三五期间，制定完善我县的自然灾害、安全生产类共9个专项应急预案及各部门的应急预案。积极组织对应急预案的培训和演练，全面提升了应急综合能力。组织开展防灾减灾宣传教育活动和灾害应急演练，有效增强基层村(居)委会、广大人民群众的防灾减灾意识和能力。创建全国综合防灾减灾示范社区1个。购买发放防灾减灾科普材料2万多份，推动防灾应急“三小”工程建设，配发防灾应急小册子2.2万册。发放5.4万个小应急包，悬挂防灾减灾宣传标语0.06万余条，展出科普挂图、图片、展板0.1万余幅，共参与防灾减灾宣传活动0.2万余人，接受群众咨询5.72万人次，组织灾害应急演练150余场次，召开村民及中小学防灾减灾安全教育会议30场次，开展灾害风险隐患排查45场次。提高了公众自我防范能力和危险情况下的自救能力，增强了全社会防灾减灾意识。

第二节  存在问题

防灾减灾意识不强。对客观规律认识不足，对未来的巨灾风险，缺乏前瞻性思考和战略准备。自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件均具有突发性、紧急性和严重性的特点，尤其是对自然灾害的预测方面，仍处于发展中阶段，客观上造成对灾害的方式发展规律的认识缺乏。部分乡镇、部门对宣传培训、应急演练常规性工作不够重视，对已发现且需紧急避险的隐患点和危险区采取强制手段管控还不够果断及时。有些部门对防灾减灾的思想认识还停留在只能做事后救援的阶段，不能发挥主观能动性，积极从预防方面着手准备。

统筹协调机制有待磨合。随着机构改革的全面推进，多个部门的相关职责相互融合已成为当前形势下的常态。有些部门的职能职责以几何式加倍增长，但多数单位原来的专管人员未能随职能转隶，现有工作人员对防灾减灾、自然灾害管理工作缺乏相应的专业技能和专门知识，适应工作需要较长时期。分部门分灾种救援处置格局尚未打破。资源统筹与配置效率不高，资源分散、重复建设，信息共享和应用服务能力较弱，互联互通不畅。政府、社会、公众合力的高效社会治理机制尚未形成，有序引导社会力量和发挥市场手段参与减灾救灾有待加强。

综合保障能力亟待加强。预防和救援能力不足，准备水平低；应急物资储备数量不足种类少；基层基础薄弱，防灾抗灾能力弱；城市安全风险高，农村设防水平低；监测预警能力弱，手段单一，预警信息发布面临“最后一公里”瓶颈；公众风险防范意识和自救互救能力弱；灾害多发易发区与边远地区高度重叠，往往造成因灾致贫、因灾返贫，灾后恢复重建难度大。

项目资金投入不足推进缓慢。“十三五”规划的落实取得了部分成效，但总体完成率低，差缺较多。尽管每年都在不同程度地加大防灾减灾的资金投入，但对于我县自然灾害多发频发的地区仍显不足，发展经济与安全发展之间的矛盾日益突出。应急经费纳入财政预算少，致使许多应急力量薄弱，特别是大吨位、大功率、远距离等先进适用装备匮乏，缺乏有力的打大仗、打硬仗“装备支撑”。现场处置能力不强，缺乏重大突发事件处置能力和经验。

- 第三节   面临形势

- 机构改革后面临的新思考。面对改革转制过渡期矛盾问题叠加、工作任务剧增的新形势，要求对机构改革的彻底性、思考和长远谋划，拿出行之有效的具体办法和措施。在工作中要迅速打开局面，破除因循守旧、从严要求。在重点工作推进、重大项目攻坚中不等不靠、抓住机遇，培养队伍，尽快拿出在全州、全省、全国过得硬、叫得响的经验做法。灾害风险仍然处于较高水平。十三五期间，牟定县地震、气象灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险持续增高。由于我县地质构造复杂、岩层疏松破碎、山高坡陡、地形切割大，地质环境十分脆弱，山区面积广，地质灾害点多面广，不少地区岩土体松散开裂，稳定性降低，在连续降雨、强降水天气条件下，发生突发地质灾害的概率明显增大。全县震情形势严峻复杂，防震减灾存在薄弱环节，主要表现在：地震灾害风险底数不清，城市高风险、农村低设防、公众承受力弱的状况没有根本改变，防震减灾依法治理水平不高，主体责任落实还不到位，资源统筹和社会动员能力需要进一步提高，地震预测预警能力不适应经济社会发展预期，震害防御基础有待夯实，城乡抗震设防能力亟待提升。

- 防灾自救能力弱。现代社会的高速发展、信息的快速流通、交通的便捷都为人们走出山区，走向外部更宽广更精彩的世界提供了非常便利的条件。在自然灾害高发的山区乡镇，村中普遍年轻人大多外出打工或在外地求学，而在村中留守的多是些老弱病残。留守的这些人无论从体力上还是文化知识层次上都处于较为薄弱的地位。因此，在防灾减灾和自救方面都表现出较为薄弱的一面。

- 新形势新任务带来新课题。以往防灾减灾主要集中在自然灾害，精力都放在防范自然灾害，尽管公共卫生事件也时有发生，但规模和严重程度都在可掌控的范围之内，经过的多年建设，我县防治公共卫生事件、疫情监控的能力建设和实际效果中都取得了不错的成绩。但类似于2020年初的新冠肺炎这种大规模疫情的防治上还需要引起高度重视，还需要全县各级各部门协同联动，在应急预案的制定、演练、快速应对、物资储备、保障体系等方面给我们提出了新的、更高的要求。

第二章 总体要求

第一节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央省州关于防灾减灾工作的决策部署，突出“预防为主、防备同步”的理念，强化风险意识，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，坚持常态减灾和非常态救灾相统一的方针，适应新形势下防灾减灾的工作要求，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，全面提高全社会抵御自然灾害的综合防范能力，切实保障人民群众生命财产安全，为促进彝州高质量跨越式发展，推进“一枢纽、两驱、三基地建设，决胜全面建成小康社会，建设“和谐美丽牟定”奠定坚实基础。

- 第二节  基本原则

- 一是以人为本，生命至上。坚持以人民为中心的发展思想，把确保人民群众生命安全放在首位。坚持问题导向，从解决人民群众普遍关心的突出问题入手，标本兼治、综合施策，不断增强人民群众的安全感和满意度。把防灾减灾造福人民作为出发点和落脚点，最大程度保护财产安全和保障受灾群众基本生活，最大限度减少人员伤亡和财产损失。促进经济社会协调发展。

- 二是预防为主，综合减灾。牢固树立风险防范意识，强化风险监测、风险评估和供应链管理，提高风险发现与处置能力。加强推进自然灾害监测预警、风险评估、工程防御、防灾减灾知识宣传教育等预防工作，结合项目建设提升社区防灾减灾能力，提高群众防灾和救灾意识，减少因灾造成的生命财产损失。

三是分级管理，协调发展。落实地方党委、政府在防灾减灾救灾工作中的主体责任，先行先试，打造契合我县的防灾减灾特点，并在全州某些方面领先的防灾减灾体系。坚持统筹协调，优化资源配置，确保监测预报预警、法制建设、灾害预防、处置工作体系相互促进、相互支持、协调发展。加强县内各部门协作，在我县发生重大灾害时能密切配合、分工协作，融合可用资源，共享信息，提升综合救援能力和救援效率，统筹推进灾害管理各方面、各环节工作。

四是与时俱进，改革创新。适应新形势下的防灾减灾工作。深化监管体制机制改革，创新监管理念、监管方式，堵塞漏洞、补齐短板，推进防灾减灾体系和治理能力现代化，打造一支能够适应较大突发事件的防灾减灾队伍。

第三节 发展目标

一、总目标

在建成的牟定县综合防灾减灾体系的基础上，夯实防灾减灾基础，进一步提高的综合减灾能力。农村地区综合抗御灾害的能力明显提升，基本形成灾害风险防治工作的格局。年均因灾直接经济损失占生产总值的比例控制在1.5%以内，年均百万人口因灾死亡率控制在1以内。

二、分项目标

体制机制：完善协调联动的防灾减灾工作机制，补齐短板，使资源整合、信息共享、互联互通、统一指挥、协同作战的能力进一步提升。紧扣社会需求，聚焦发展目标，公共服务体系基本建立，到2025年监测系统运维能力不断增强。应急处置反应快速、产出智能，服务应急管理高效。防震减灾到2025 年，地震灾害风险预警业务发展更加成熟，全县基本具备防范化解6级左右地震灾害风险能力，基本具备10分钟县级地震烈度速报能力；县级城市及中心乡镇基本具备综合抗御6.0级左右地震的能力。地质灾害：实现地质灾害高易发区应查尽查、地质灾害隐患点应防尽防，全面消除已发现的重大的隐患点。至2025年，力争使受现有地质灾害隐患威胁的财产减少15%、威胁人口减少 20%；其余受威胁的人民生命财产安全得到进一步保障。

危房改造：对因灾搬迁避让项目，根据辖区内各地质灾害隐患点受灾害威胁的轻重缓急程度，在群众自愿的前提下，采取先易后难、逐年实施的方式，与农村危房改造、易地扶贫搬迁等有机结合，整合部门资金，统筹安排资金，有计划、有步骤地加快地质灾害危险区内群众搬迁避让。确保群众搬得走、留得住、生活水平有提高。到2025年，全县中小学校舍D级危房全面拆除重建，C级危房得以拆除重建或加固。实施农村危房和抗震安居工程建设，完成农村D级危房改造。

防洪抗旱：结合我县经济发展规划，继续加强水利基础设施的建设，基本形成防洪抗旱减灾安全体系，防洪保护区、重要河段防洪保障能力，基本达到国家规定防洪标准。

消防安全：围绕“提质强能年”总体部署，建设“准现役、军事化”的专业队伍。全面加强队伍正规化、专业化、职业化建设，奋力推进全县消防治理体系和能力现代化，强力锻造党和人民信得过的消防救援力量。达到年均10万人员火灾死亡率控制在0.19以下，年均GDP火灾损失率控制在2‰以内，不发生一次死亡10人以上的火灾，有效遏制重特大尤其是群死群伤恶性火灾事故发生。

灾害救助：以科技进步为依托，增强救援队伍的战斗力建设，建立起人员组成精干、听从指挥、快速响应、手段先进、团结协作、能打胜仗的专业救援队伍。达到偏远地区自然灾害发生10小时之内受灾人员基本生活得到初步救助，重点地区可在6小时内得到基本生活救助。探索建立重大灾害保险制度，推进保险业参与防灾减灾事业，提高参保率。政府救助与保险救助相结合，自然灾害保险赔款占自然灾害损失的比例大幅提高。

综合减灾：防灾减灾人员素质提升工程落实到乡镇，实现宣传全覆盖。科普教育普及率总体达到较高水平，宣传能力基本满足国家防灾减灾工作的需要。进一步完善城市应急避难体系建设，加快推进县、乡、村三级应急避难场所建设，提升应对自然灾害的综合防御能力，最大限度保障人民群众生命财产安全，切实维护社会和谐稳定。继续创建全国综合减灾示范社区。

第三章 主要任务与重点工程

第一节 落实机构改革，健全体制机制

推进防灾减灾体制机制改革任务落实。坚持“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”原则，完善自然灾害管理体制，明确各级政府的主体责任，加强防灾减灾委员会办公室的统筹协调职能，强化成员单位之间的协调联动。进一步加强抗震救灾指挥部

专栏 1 全面落实防灾减灾救灾体制机制改革任务

牢固树立以人为本理念，落实完善属地管理、综合减灾、灾前预防、应急处置、恢复重建、社会力量参与、工程防灾减灾治理体制机制，形成体制完善、运行高效的防灾减灾格局。构建责任明确、协同顺畅、预防到位、处置高效、恢复有序的防灾减灾体制机制。将常态减灾作为基础性工作，坚持防灾抗灾救灾过程有机统一，前后衔接，未雨绸缪，常抓不懈，增强全社会抵御和应对灾害能力。县级发挥统筹指导和支持作用，各级党委和政府分级负责，就近指挥并在救灾工作中发挥主体作用、承担主体责任。注重组织动员社会力量广泛参与，建立完善灾害保障制度，加强政府与社会力量、市场机制的协同配合，形成工作合力。

、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部等机构协同联动，会商、通报、信息发布与共享、灾情评估、政策咨询等工作渠道畅通高效运作。力争到2025年形成统一指挥、综合协调、权责明确的管理体制，形成资源统筹、信息共享、协同联动的高效运行机制。

第二节 加强监测预警与风险防范能力建设

加强自然灾害监测站网和基础设施建设。提高自然灾害早期识别和立体监测能力。加强自然灾害早期预警、城市内涝风险预警、风险信息共享与发布，整合通信、互联网、广播电视等信息系统基础资源，建设多平台、多通道、多终端的应急预警信息发布体系，提高应急预警信息的采集、分析、处理、传输、发布的准确性、时效性和公众覆盖率。实施灾害风险调查和重点隐患排查工程。健全灾害风险管理的标准、规范、评价指标体系和技术体系，提升城乡综合防灾减灾能力。加强灾害综合研究，建立灾害风险综合评价制度，面向重大工程、重点区域（城镇）开发等开展自然灾害综合风险评价工作。

专栏2 提升监测预报预警能力工程

地震监测预报体系建设工程。一是实施地震烈度迷报与预警台网站加密一般台，完善地震烈度速报系统，实现重点区域乡镇级地震烈度速报能力全覆盖，使全县地震监控能力达到2.0级，推进地震灾害监测预警信息融入国家重大灾害事故防治信息系统。二是地震灾害预测和地震灾害损失评估系统建设，对城镇现有建筑物和工程设施，生命线工程系统，次生灾害源调查，预测地震后人员伤亡和经济损失。三是地震信息智慧服务平台建设工程，推进地震科技合作共享和智力集成，建设涵盖地震监测、地球物理场观测、预测研究、震灾预防、震后感知和行为指导、辅助决策等工作的地震科技创新系统，逐步实现“智慧服务”。（县地震局牵头负责）

综合气象观测工程。提升国家级气象观测站自动化水平，全面升级为双新型自动站互备工作模式，观测要素实现全自动化。推进区域站升级工作，按照格点预报布局需求，将格点区域内的区域自动站升级为6要素及以上观测站，提高区域观测能力。增加观测设备，强化与生态环境监测项目的结合，提高生态气象服务能力。推进生态文明气象保障服务建设，布设负氧离子观测设备，建设全县生态气象监测网，气象信息化工程，围绕暴雨、洪涝、雷电、大风、冰雹、高温、冻害、干旱”等灾害，开发面向应用的影响预报和靶向预警，重点在自动识别、智能预警、智能输出上下功夫，提供“可视、直观、精细、智能”的智慧气象应用，努力打造气象灾害监测预警指挥作战平台。满足突发灾害现场的应急指挥、应急观测等移动业务的需求，建设气象应急通信系统，满足数据传输和移动通话等需求，提供音频通话和低速数据传输的能力。推进信息系统安全等级保护整改工作，加强信息系统整体安全能力规划、设计和日常网络安全管理。按照《中国气象局网络安全管理办法》的要求，对全县信息网络系统进行安全升级，内外网实行物理隔绝，分别配备相应的网络安全设备，构建信息资源安全池，确保网络安全。重大战略气象保障服务工程。围绕县境内的高速、二级公路，建立交通气象服务系统，特色农业产业发展，不断完善农业气象服务系统提供优质气象服务。（县气象局牵头负责）

地质灾害监测预警与风险防范能力建设工程。建立自然灾害监测台站和网络，适当增加监测仪器设备与站点密度，实现部门间信息和资源共享；完善灾害监测基础设施建设，增加自然灾害监测站网密度，提高监测水平。健全自然灾害预报预警和信息发布机制，加强县自然灾害早期预警能力建设，加强灾害信息服务能力建设。（县自然资源局牵头）

提升山洪灾害预警预报能力建设工程。新增建设自动雨量站，新增建设自动水位(雨量)站；补充新建图像监测点，视频监测点。增加预警设备实施建设，新建无线预警广播，新建和完善完善无线预警广播站，新建简易雨量(报警)器，新建简易水位站，配备手摇报警器；对全县7个乡镇进行县级监测预警平台延伸。（县水务局牵头负责）

开展灾害综合风险普查。持续做好常态灾害风险调查和隐患排查业务，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识灾害综合风险水平，为各级党委、政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

专栏3 灾害风险调查和隐患排查工程

实施灾害风险调查和重点隐患排查工程。第一阶段2020年，建立普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训；组织开展试点，提炼成果总结经验，修改完善普查实施方案和相关技术标准规范。第二阶段2021年—2022年，全面调查阶段，完成全县灾害风险调查和灾害风险评估评估工作。第三阶段2023年，完成灾害风险评估和验收。编制灾害风险评估和灾害综合防治区划图，建立灾害风险与减灾能力数据库，为化解风险、灾害防御、工程治理、应急处置提供坚实保障。（县应急局牵头负责）

第三节  加强重大防灾减灾工程建设

灾害治理重大工程。加强气象灾害防御、地质灾害治理、防汛抗旱、避让搬迁安置、城市防洪排涝、森林草原火灾、火灾高危区

专栏 4：灾害治理重大工程

地质灾害治理工程。加大地质灾害综合治理力度，积极主动争取更多的地质灾害治理工程和避让搬迁项目，努力减少地质灾害威胁。根据辖区内各地质灾害隐患点受灾害威胁的轻重缓急程度，在群众自愿的前提下，采取先易后难、逐年实施的方式，与农村危房改造、易地扶贫搬迁等有机结合，整合部门资金，统筹安排资金，有计划、有步骤地加快地质灾害危险区内群众搬迁避让。确保群众搬得走、留得住、生活水平有待提高。（县自然资源局牵头负责）

气象防灾减灾工程。继续推进突发事件预警信息发布平台建设，加强部门信息共享和接入，及早投入业务应用。建立研究型业务，持之以恒地加强气象预测预报能力建设。完善短时临近预报业务，建立适应牟定县实际情况的山洪地质灾害预报预警服务系统。加强对重大灾害性天气、重要农事季节关键性天气的精细化预报技术和方法的研究，建立完善乡镇预报业务系统。开发并不断完善农业气象预报、分析、评价业务服务系统。开展气象信息进农村工程建设，建设基本覆盖全县的新一代气象预报系统。持续开展常态化生态保护人工增雨作业和经济作物人工防雹作业工作效率和安全性。(县气象局牵头负责)

（县气象局牵头负责）

（高风险区）综合治理等防御工程建设，严格基本建设程序，落实建设工程防灾减灾设防标准，提高建（构）筑物和生命线工程的灾害防御能力和重特大自然灾害的工程防御能力。推动城乡公共基础设施安全加固工程，加强包括应急避难场所在内的基层防灾减灾基础设施规划建设；加强城市和重点工程活断层探测；加大农村危房改造力度，提升农村住房设防水平和承灾能力。

防洪治理工程。启动建设列入国家重点山区河流(山洪沟) 段，规划山洪沟治理完成可有效保护沿边群众和农田，有效防范应对洪滞灾害造成的损失，降低洪灾灾害风险，确保人员群众生命财产安全。（县水务局牵头负责）

- 加强消防工程建设。持续推进营房提档升级建设“五年行动计划”，完成戍街小型站建设，新建消火栓100个，每年建设20个。加强特种灾害事故专业救援队伍建设，按照“有人员，有装备，有站力”的要求，配备特种灾害事故专业救援装备，提升救援能力。指挥中心及信息化建设。以先进信息技术和智能化应用为引擎，坚持问题导向，强化业务主导，立足实践应用，以满足消防救援工作和队伍建设发展的新需要为出发点，全面构建大数据驱动的新架构、新平台、新应用，全面形成“应急救援体系更加科学智能、队伍管理体系更加正规精细、火灾防控体系更加高效健全、应急通信体系更加融合可靠”的消防信息化新格局，实现信息化与消防工作高度融合、相互促进，推动社会火灾防控能力，灭火应急救援能力和队伍管理水平全面提升。优化车辆器材装备配备。按照“先进适用”的原则，落实装备建设规划，重点配备多功能城市主战消防车、高层供水车、重型泡沫车和个人防护装备，配备远程供水系统及抢险救援消防车，不断优化消防车辆装备机构质量。

- 提升建筑物抗震工程。在地震烈度七度区开展房屋设施抗震性能签订，通过抗震加固、拆除从建、避险迁移等措施，提高既有建筑和基础设施抗震性能。加强新改扩建设工程抗震设防管理，消除房屋设施地震灾害风险隐患，推进农村民居抗震改造工程和农村实用抗震技术应用。

专栏5 抗震能力提升工程

推进城市抗震防灾规划編制，其内容和深度应满足《城市抗震防灾规划标准》和《云南省城市抗震防灾规划编制技术导则(试行)》要求。做好《中国地震动参数区划图(GB 18306-2015)》代替《中国地震动参数区划图(GB 18306-2001)》和《建筑抗震设计规范)GB50011-2010局部修订的组织实施工作。持续推广减隔震技术应用工作，提升防震减灾能力，继续实施农村危房改造加固工程。(县住房和城乡建设局牵头负责)

第四节  加强灾害应急处置能力建设

- 智慧应急大数据平台建设。全面增强综合防灾减灾能力为总目标，防范安全生产、自然灾害类突发事件为重点，公共安全科技为支撑，运用云计算、大数据、人工智能、互联网等信息技术，结合牟定县灾害种类多、空间分布广、发生频率高、危害强度大和抗灾救灾难度大等灾害特点，开展应急管理感知网络建设，解决目前感知网络覆盖面不足，接入有限，感知数据未实现统一汇聚、全面预警等问题，为全县监测预警、风险评估、监督管理、应急响应、指挥救援、资源调配、受灾群众救助、灾情调查综合保障、恢复重建等业务提供支撑。

专栏 6：智慧应急大数据平台建设

智慧应急大数据平台和救援无线通信融合网络建设工程。一是通过汇聚、关联、融合各类数据资源，实现跨部门和跨层级的业务协同和信息共享；二是通过实时监测搜集气象、交通、水务、应急、公安卫生、地理信息等数据，构建突发事件数据库，形成集消防、安全生产、地质监测、水情、早情、气象等领域为一体的智慧应急体系；三是融合利用VSAT卫星应急通信系统和天通卫星应急通信系统，建设，建立完善县、乡镇预警预报业务系统。建议县级和乡镇车载中通和车载静中通、便携站及县、乡镇级便携站等，实现特殊环境下远距离通信和数据传输的通信网络系统；四是建设无线通信固定基站，覆盖县应急局、县消防救援支队、县林草局、县地震局、县交通运输局、县水务局、县发改局粮食和物资储备库等相关部门和7个乡镇应急救援队固定应急指挥场所100%覆盖，应急救援重点区域(包括但不限于化工园区或工业集中区、自然灾害高发区)、普通城区、重点林区等区域通过移动式自组网基站实现动态按需覆盖；五是建设融合平台，为相关部门和专业救援队伍、社会救援力量提供无线通信接入和视频图传服务，一线专业救援队伍终端配备率达到100%，社会救援力量终端接入率达90%以上；六是建设应急指挥会商系统，覆盖全县7乡镇；七是搭建县、乡镇、村三级和89个村委会和居委会应急广播大喇叭平台。(县应急管理局牵头负责)

- 应急感知网络体系建设工程。通过物联感知、卫星遥感感知、航空感知、视频感知和全民感知等感知途径，依托应急通信网络、公共通信网络和低功耗广域网，面向生产安全、自然灾害监测预警和应急处置现场实时动态监测等应用需求，构建全县覆盖的感知数据采集体系，实现对生产安全高危行业领域和自然灾害点立体化、无盲区动态监测，为全县应急管理大数据分析应用提供可靠数据来源。感知网络涵盖自然灾害、安全生产、智慧城市等领域的监测和预警。(县应急局牵头负责)

应急指挥中心和应急物资储备中心建设工程。新建县级应急指挥中心和应急物资储备中心，建设用地20亩，建筑面积6000平方米(含管理用房、库房、生产辅助用房、附属用房)，为全县应急处突和统一指挥调度提供基础。（县应急局牵头负责）

科教体验基地建设工程。建成集安全生产、自然灾害、火灾等多媒体、模拟机、智慧科教宣传为一体的宣传教育体验基地，实现我县全民安全生产、自然灾害预防和宣传培训工作走在前列，建设面积为1000平方米。(县应急局牵头负责)

智能消防预警系统建设工程。推动先进科学技术在消防领域的应用，通过建设消防远程监控等智能消防预警系统，全面提升社会火灾防范能力。综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，促进信息化与消防业务工作的融合，逐步构建社会火灾防控体系。结合全省统筹规划“智慧消防”系统硬件，实现全省物联网建设“三级联网”计划，逐年推进。(县消防救援大队牵头负责）

地震信息智慧服务平台建设工程。开展大数据、云计算、人工智能等技术应用研究，推进地震科技合作共享和智力集成，建设涵盖地震监测、地球物理场观测、预测研究、震灾预防、震后感知和行为指导、辅助决策等工作的地震科技创新系统。对接云南省大数据和公共信息服务云平台，完善政务实时系统，建设地震预警、地震灾害风险预警、地震灾害评估、地震灾害应急救援信息专用接收终端，建设具有立体化传播网络和个性化接收终端特点的地震产品信息化多平台发布系统。构建地震信息安全与保障体系，建立主动防控、共治共用的网络安全体系，实现各系统互通共享，实现将地震信息及时推送至行业用户和社会公众，不断增强服务广度和深度，逐步实现“智慧服务”。（县地震局牵头负责）

- 加强应急救援队伍建设。完善自然灾害救助政策，保障受灾群众基本生活，加强救灾应急专业队伍建设。完善以军队、武警部队、预备役为突击力量，以消防救援队伍为骨干力量，以基层应急救援队伍、社区应急救援队伍为辅助力量的应急处置力量体系。推进应急资源共享、应急力量协同，建立健全“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急指挥救援体系。

专栏7 应急救援队伍建设工程

加强应急救援队伍建设。紧贴“全灾种、大应急”实战需求，落实“准现役、准军事化”建队标准，全面加强应急救援队伍正规化、专业化、职业化建设，担当“主力军、国家队”神圣使命，推进应急救授体系和能力现代化建设。(县消防救援支队牵头负责)

建立键全卫生应急管理机构。加强对突发公共卫生事件的指挥协调，规范卫生应急管理机构设置，独立设置卫生应急办公室，明确机构和人员编制，落实3-5名人员编制，做到有机构、有人抓。保障卫生应急专项工作经费，确保机构正常运转。落实应急值班人员、应急队员津补贴和休假待遇。（县卫生健康局牵头负责)

加强应急处置体系建设。加快救灾储备仓库的建设，增加救灾储备物资的种类，改扩建一批易灾、多灾、边远乡镇救灾物资储备点，形成以县级救灾仓库为中心，覆盖7个乡镇的救灾物资储备网络，建立健全救灾物资的仓储、调拨运输体系，充分发挥社会资源在应急救灾物资保障中的作用，提高重要救灾物资应急生产能力，推进企业储备、商业储备模式，完善军民兼用、平战结合的救灾物资应急保障机制，提高救灾物资应急保障能力。

专栏8  救灾物资储备体系建设工程

救灾物资储备体系建设。续建和改扩建1个救灾物资储备库，加强智能化建设，进一步提升救灾物资保障能力；新建5个易灾、多灾、边远乡镇救灾物资储备点，建立健全灵活的救灾物资仓储、调拨、运输体系。（县应急局牵头负责）

加强医疗卫生应急物资储备机制。针对医疗卫生应急储备不足的问题，组织开展应对突发事件相关的科学研究，建立突发事件应急物资、设备、设施、技术与人才资源等方面的储备长效机制，保证处置突发事件所需物资的需求，优化重要应急物资产能保障和区城布局，做到关键时刻调得出、用得上。（县卫生健康局牵头负责）

第五节  加强恢复重建能力建设

完善自然灾害救助政策，保障受灾群众基本生活。建立综合防灾减灾救灾资金多元投入机制，积极争取财政资金对防灾减灾救灾工作经费投入。根据经济社会发展水平和物价水平，继续完善灾害救助政策、调整救灾补助标准。建立健全灾后恢复重建评估制度，加强灾区恢复重建需求评估、重建规划、技术保障、政策支持等工作。将城乡居民住房恢复重建摆在突出和优先位置，坚持科学重建、民生优先、重视受灾群众心理援助以及社会关系恢复重建工作，加快恢复完善公共服务体系，有效提升灾后恢复重建能力和水平。

专栏9  强化灾后恢复重建经费保障体系

地方政府要将防灾减灾救灾工作纳入经济社会发展规划，保障防灾减灾救灾工作投入水平与经济社会发展相适应，防灾减灾资金投入与灾情程度相匹配的灾后恢复重建保障体系。拓宽资金投入渠道，全力保障本规划确定的目标任务和重大工程项目建设经费投入，确保灾后恢复重建资金能够及时落实到位。建立灾后救助、灾损评估、恢复重建与社会动员等长效机制。（县防灾减灾委员会负责）

第六节 加强城乡基层防灾减灾能力建设

创建全国综合减灾示范社区。强化各级行政主体的防灾减灾救灾责任意识，提高各级领导干部的灾害风险管理和应急管理水平。加强乡镇基础设施和公共设施抗灾能力充分利用公园、广场、人防工程、体育场馆、敬老院、文化中心、学校、村(居)委会办公用房、村组活动场所等公共设施，建设和完善一批布局合理、设施完备、功能齐全，居民能就近紧急疏散和临时安置的避难场所。结合脱贫攻坚、农村危房改造和乡村振兴战略的实施，推进广大农村和贫困地区防灾减灾救灾能力建设。

加强乡镇防灾减灾救灾能力建设。充分发挥乡镇基层组织自救互救、灾害群测群防、灾情信息统计与报送、科普宣传教育等方面的重要作用。加强基层监测预警信息发布能力建设和救灾装备水平。加强基层灾害监测员、信息员队伍建设，实现多灾种信息员“合一”，确保每个地质灾害隐患点至少有2名监测员，每个基层村(居)委会有1名灾害信息员。开展社区灾害风险识别与评估，编制社区灾害风险图，加强社区灾害应急预案编制与演练，加强社区救灾物资储备和志愿者队伍建设。鼓励和支持以家庭为单元的灾害应急物品储备，提升家庭和邻里自救互救能力。

专栏 10 基层防灾减灾能力建设工程

减灾示范工程。创建“全国综合减灾示范社区”2个

应急避难场所建设。继续推进县乡(镇)、村三级应急避难所建设，完善各类应急难场所应急设施和设备，建设I类1个、1I类10个应急避难场所，7个乡镇所在地建设III类应急避难场所30个。

灾害信息员队伍建设。全面落实县、乡(镇)、村三级灾害信息员队伍建设任务，确保全县村委会(社区)都有1名灾害信息员，每个地质灾害隐患点至少有2名监测员（县应急管理局牵头负责)

- 第七节 发挥市场和社会力量的作用

- 鼓励社会力量参与。搭建社会组织、志愿者等社会力量参与救灾的协调服务和信息导向平。充分发挥红十字会、社会组织基层自治组织、群众团体和公众的作用，大力支持基层社会建立防灾减灾志愿者队伍。研究制定符合实际的防灾减灾志愿服务实施意见，引导和支持社会力量有序参与防灾减灾，制定出台社会组织参与救灾的税收优惠、政府购买服务等支持措施。建立社会力量参与救灾行动评估和监管体系，支持社会力量全方位参与常态减灾，应急救援，过渡期安置、恢复重建等工作。将灾害社会工作服务纳入灾害救援体系。发挥社会力量在灾害防御、紧急救援、物资发放、救灾捐赠、医疗救助、恢复重建及心理抚慰等方面发挥积极作用。

- 发挥市场机制作用。完善灾害金融支持体系，充分发挥保险等市场机制在防灾防损、风险管理、经济补偿等方面的积极作用。进一步提高农业保险保障程度和覆盖面，扩大政策性农房地震保险试点范围，培育防灾减灾产业，推动农业保险“扩面、提标、增品”。探索建立巨灾保险制度。按照“政府指导、农户自愿、市场运作、统筹兼顾、稳步推广”的工作思路，有序推进政策性农房保险工作，有效整合社会抗震减灾体系资源和保险专业风险管理优势，探索构建“灾前预防—损失补偿—促进灾后重建”三位一体的政策性地震保险制度功能模式，切实帮助农村受灾居民提高灾后重建住房资金保障能力。

- 第八节  加强防灾减灾宣传教育

- 完善政府部门、社会力量和新闻媒体等合作开展防灾减灾宣传教育的工作机制，将防灾减灾教育纳入国民教育体系。将防灾减灾科学知识和技术普及纳入文化、科技、卫生“三下乡”活动，统筹做好“防灾减灾日”等宣传教育活动，推进防灾减灾应急避难场所建设与公共文化场地建设相结合，开展防灾减灾救灾知识进馆(站)、进社区、进乡村活动。

- 专栏11：防灾减灾宣传教育工程

- 建设消防宣传体系。进一步加大消防宣传培训力度，大力实施消防安全精准宣传帮扶计划，不断深化消防宣传“五进”工作，建好用好消防科普教育基地、消防主题公园、“牟定消防”综合广播。(县消防救援大队牵头负责）

- 防震减灾科普宣传教育工程。宣传、教育、科技、新闻、文化、公安等部门，建立健全应急宣传机制，完善新闻发言人和舆情服务制度；建立宣传联动机制，不断拓展宣传渠道和阵地，丰富宣传形式，形成政府领导、部门协同、社会参与的防震减灾宣传工作机制。以宣传教育基地为平台，建立防震减灾行业开放日制度；开展地震科普知识“七进”活动，继续实施“防震减灾科普示范学校”创建，加强防震减灾科学知识、避险救助、法律法规和应急指挥等宣传教育和培训。(县地震局牵头负责)

- 卫生防疫宣传工程。在新冠肺炎防疫常态化的情况下，转变以往卫生防疫宣传着重在防止野生菌和乌头碱类食物中毒方面的做法，在重点人员密集场所加强防疫工作的宣传。改善学校、幼儿园寝室、教室拥挤状况、改善通风、供水系统，防止饮用水污染；同时各级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            学校应配备卫生保健人员，加强学校学生疫情监测，学校严格落实晨检和学生因病、因事请假登记和病因追踪等相关制度，及时隔离治疗传染源，做到早发现、早报告、早诊断、早治疗，根据疫情预测及时发出预警信息并积极落实相关防控措施，防止学校传染病暴发疫情的发生。(县卫生健康局牵头负责)

- 第四章 保障措施

- （一）加强组织领导，形成工作合力

- 本规划由县防灾减灾委员会通过优化整合各类防灾减灾救灾资源、依托各成员单位统筹协调规划，建立组织协调机制和保障机制等措施统筹协调实施。县减灾委成员单位要抓好本规划目标、主要任务和重大项目的落实，要明确责任要求，将本规划确定的目标任务和重大项目纳入年度计划，加大考核督查力度，确保本规划目标、主要任务和重大项目的如期完成。

- （二）加强资金保障，畅通投入渠道

- 建立综合防灾减灾救灾资金多元投入机制，积极争取省、州级财政对我县防灾减灾工作经费投入和政策支持。建立健全分级负担的投入机制，各部门要将防灾减灾救灾工作纳入经济社会发展规划，保障防灾减灾救灾工作投入水平与经济社会发展相适应，防灾减灾资金投入与灾情程度相匹配。拓宽资金投入渠道，广泛吸引各类社会资金投入，形成多渠道、多层次、多元化的投入保障机制。确保本规划提出的防灾减灾基础设施建设、重大工程建设、基础减灾救灾能力提升、科普宣传和教育培训经费投入。

- （三）加强人才培养，提升队伍素质

- 制定和实施防灾减灾人才队伍建设战略，建设人才培养体系。从业务理论、器材装备管理使用、脱岗培训、训战结合等方面，实施专业人才培养，全面提升专业素质，提高各岗位履职能力。引进急需人才，重视未来人才，优化人才结构，创新人才制度，实现人才队伍的协调发展。注重科研团队建设，加强核心业务、关键技术人才培养，完善培养人才和集聚人才的体制机制。建立协同创新的人才培养合作机制和以科技贡献率为导向的人才评价激励机制，统筹用好人才资源，为防灾减灾事业提供充足的人才保障和智力支持。

- (四)加强跟踪评估，强化监督管理

- 发挥行政监察、审计等部门对规划实施的监督作用，及时通报规划执行情况。加强规划实施的社会监督，开展规划宣传，及时公布实施规划的进展情况，营造全员共同参与和支持规划实施的社会氛围。县防灾减灾委员会要建立本规划的跟踪评估制度，加强规划实施的跟踪分析和监督检查，组织开展规划实施中期和末期评估，统计、分析检查规划实施效果，找出规划实施过程中存在的问题，提出解决问题的对策措施。各成员单位要加强对本规划相关内容落实情况的评估。县减灾委员会办公室负责本规划实施工作的评估，并向县防灾减灾委员会提交本规划实施中期和末期进展情况评估报告。需要对本规划进行调整时，会同相关成员单位提出调整方案，报县防灾减灾委员会批准。

- 附件：牟定县“十四五”综合防灾减灾规划项目表