牟定县胜辉矿业有限责任公司戌街长箐采石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

牟定县胜辉矿业有限责任公司

2023年11月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

牟定县胜辉矿业有限责任公司戌街长箐采石场为已建矿山，为原牟定金马商混有限责任公司牟定戌街长箐采石场和戌街乡长箐杨家丫口采石场整合重组矿山。

根据国家对矿山进行结构调整提高产业规模效益实现转型升级要求。为规范矿山开采活动，故业主根据现行国家相关产业政策提出申请变更（整合重组）矿区范围。

为办理采矿权延续、变更手续，根据国土资规[2016]21号文及云国土资发[2017]96号文要求，对全省采矿权登记发证过程中涉及的《矿山地质环境保护与恢复治理方案》和《土地复垦方案》实施合并编制统一评审备案，因此，业主（牟定县胜辉矿业有限责任公司）为完善采矿许可证延续、变更手续，特委托云南省有色地质局楚雄勘查院编制《牟定县胜辉矿业有限责任公司戌街长箐采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

## 二、编制目的

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

贯彻落实《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》法律法规。明确项目业主在资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将生产建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现资源的开发利用与生态环境保护协调发展；按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦保证金缴存等提供依据；为下阶段土地复垦设计提供依据。本《方案》初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将损毁土地复垦方案列入建设项目的总体安排和年度计划，按方案有计划、有组织的实施；为自然资源行政主管部门矿权审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；为生产单位进行用地申请、采矿权年检提供必备的要件，同时还为维护当地人特别是受影响村民的权益提供保障；切实把土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 矿山名称 | 牟定县胜辉矿业有限责任公司戌街长箐采石场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 牟定县胜辉矿业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山类型 | □申请 □持有 延续、变更 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质 | 有限公司 | 项目性质 |  |  | 生产项目 |  |  |  |
|  | 矿区面积及开采标高 | 开采深度:2170—1980m,面积:0.2961km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计可采资源储量 | 727.54万m3 | 生产能力 |  |  | 11.36万m3/a |  |  |  |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） | C5323232016027130141687 | 评估区面积 |  |  | 1.38km2 |  |  |  |
|  | 项目位置图幅号 | G47H120183、G47H119183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 | 64年（2023年11月-2087年11月） |  |  | 方案适用年限 |  | 5年 （2023年11月-2028年11月） |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 云南省有色地质局楚雄勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 罗显辉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 | 地质灾害危险性评估 |  | 资质等级 |  |  |  |  | 乙级 |
|  |  | 地质灾害治理工程勘查 |  |  |  |  |  |  | 丙级 |
|  |  | 地质灾害治理工程设计 |  |  |  |  |  |  | 丙级 |
|  | 发证机关 | 云南省国土资源厅 |  | 证书编号 |  |  |  |  | 5320091201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3320062302 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320173301 |
|  | 联系人 | 周伟山 |  | 电话 |  |  |  |  | 18987808484 |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 单位 |  |  |  | 签名 |  |
|  | 林俊 | 项目负责 |  | 云南省有色地质局楚雄勘查院 |  |  |  |  |  |
|  | 周焘 | 技术负责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈朝增 | 技术负责 |  |  |  |  |  |  |  |

| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 | 重要区 □较重要区 □一般区 | 一级□二级□三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质环境条件 | 复杂 □较复杂 □简单 |  |
|  |  | 生产规模 | R大型 □中型 小型 |  |
|  | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 | 现状评估：评估区内现状地质灾害表现为前期开采在采空区内形成的2个采场坡BW1、BW2，BW1、BW2不稳定边坡现状条件下发生地质灾害的可能性中等，危害性中等-大，危险性中等-大。对矿山地质环境条件的影响程度严重。 预测评估：采矿活动加剧BW1不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；加剧BW2不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大。 1#露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-大，发生楔形掉块及坍塌的可能性小-大，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；2#露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-大，发生楔形掉块及坍塌的可能性小-大，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；拟高位水池诱发滑坡、泥石流灾害的可能性小，危害及危险性小；矿山1#工业场地、2#工业场地、进场道路。已建成并良好运营多年，其自身运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。 预测露天采场遭受不良地质作用的可能性小～中等，危害及危险性中等；遭受已有人工边坡BW1危害的可能性中等，危害及危险性中等-大；遭受已有人工边坡BW2危害的可能性中等，危害及危险性中等-大。 整体矿山地质灾害对地质环境条件的影响程度严重。 |  |
|  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 | 现状评估：矿山现状开采对评估区内水环境造成的影响和破坏较轻，对地质环境的影响程度较轻。 预测评估：预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为较严重 |  |
|  |  | 矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测 | 现状评估：矿山现状开采对评估区内地形地貌景观造成影响和破坏程度较严重，对地质环境的影响程度严重。 预测评估：预测采矿活动及矿山运营过程中对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。 |  |
|  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 | 现状评估：评估区地表水不发育，现状矿山雨季场地淋滤水使地表水体变浑浊，悬浮物增多，泥沙增多，对季节性地表水体造成一定的污染，泥沙淤积对土壤造成一定的沙化，总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 预测评估：预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 |  |
|  |  | 村庄及重要设施影响评估 | 据走访调查了解，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）村庄分布。 |  |
|  | 矿山地质环境影响综合评估 |  | 本矿山现状地质环境影响程度严重，预测地质环境影响程度为严重。综合考虑，地质灾害防治与治理主要靠采取防治工程措施、适当的预防措施处理，防治难度和治理投入中等。 |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁环节与时序 |  | 1、损毁环节及形式 1、已损毁环节 根据现场调查，本矿山开采多年，基础设施较为完善，其已损毁环节主要表现为：采剥区、工业场地及矿山道路的建设对土地的损毁。 2、拟损毁环节 根据开发利用方案，本矿山拟损毁土地环节主要表现为：（1）基建期及开采期间剥离表土堆存对土地的压占，拟建高位水池的建设等；（2）开采期露天采场开采活动对土地产生的挖损。 2、损毁时序 根据矿山资源开发利用方案，土地损毁时序主要为两个阶段：建矿时期和生产期。 建矿时期：前期辅助设施建设场所对地表造成压占损毁。 生产期：在矿山运行期间，辅助设施及开采过程中产生的剥离表土造成项目区土地压占损毁；矿山露天开采矿产对地表产生挖损。 |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  | 矿山开采现状损毁土地面积总计17.5600hm2（不含重复损毁的面积）。土地类型主要为乔木林地、其他林地、采矿用地、农村道路、裸岩石砾地，现状矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。 |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  | 牟定县胜辉矿业有限责任公司戌街长箐采石场在未来矿山开采、产品生产期间拟造成30.7100公顷土地损毁；损毁土地类型为乔木林地、其他林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路、裸岩石砾地，其中乔木林地面积7.6542公顷，灌木林地面积3.5787公顷，其它林地面积3.9040公顷，其它草地面积0.7227公顷，采矿用地14.1644公顷，农村道路面积0.3410公顷，裸岩石砾地面积0.3450公顷。按损毁程度方式统计，挖损损毁30.7000公顷，压占损毁土地0.0100公顷；按损毁土地程度统计，重度损毁土地29.6200公顷，轻度损毁土地1.0900公顷，预测矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。 |  |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理对象 | 工程措施 | 工程项目 | 单位 | 工作量 |
| 露天采场区及工业场地的预防治理 | ①危岩清理 | 危岩清理 | m3 | 5904 |
|  | ②警示措施 | 设置警示牌 | 块 | 6 |
|  | ③截排水措施 | 土方开挖 | m3 | 2400 |
|  |  | M10水泥砂浆抹面 | m3 | 8000 |
|  |  | M7.5浆砌块石 | m3 | 1440 |
| 矿山道路 | 警示措施 | 设置警示牌 | 块 | 6 |
| 监测管控 |  | 设置监测点 | 个 | 16 |
| 监测管控 |  | 对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作,发现问题及时解决,做到预警预防。 |  |  |
| 方案编制年限总费用概算（万元） |  | 172.78 |  |  |
| 方案适用年限 |  | 5年（2023年11月～2028年11月） |  |  |

| 复垦区土地利用现状 | 土地类型 |  |  |  |  | hm2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 |  |  | 二级地类 |  | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 |  | 占用 |
|  | 林地 |  |  | 乔木林地 |  | 8.2938 | 0.6396 |  | 7.6542 |  |  |
|  |  |  |  | 灌木林地 |  | 3.5787 | - |  | 3.5787 |  | - |
|  |  |  |  | 其他林地 |  | 3.9300 | 0.0260 |  | 3.9040 |  | - |
|  | 草地 |  |  | 其他草地 |  | 0.7227 | - |  | 0.7227 |  | - |
|  | 工矿仓储用地 |  |  | 采矿用地 |  | 30.4444 | 16.2800 |  | 14.1644 |  | - |
|  | 交通运输用地 |  |  | 农村道路 |  | 0.8210 | 0.4800 |  | 0.3410 |  | - |
|  | 其它土地 |  |  | 裸岩石砾地 |  | 0.4794 | 0.1344 |  | 0.3450 |  | - |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 48.2700 | 17.5600 |  | 30.7100 |  | - |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  |  |  |  | hm2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 已损毁或占用 |  |  |  | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 |  |  | 挖损 |  | 31.1400 | 0.8000 |  |  |  | 30.3400 |
|  |  |  |  | 压占 |  | 16.7600 | 16.7600 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | 塌陷 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | 小计 |  | 47.9000 | 17.5600 |  |  |  | 30.3400 |
|  | 占用 |  |  |  |  | 0.3700 | - |  |  |  | 0.3700 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 48.2700 | 17.5600 |  |  |  | 30.7100 |
| 复垦土地面积 | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  | hm2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  | 拟复垦 |  |
|  | 耕地 |  | 水田 |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 旱地 |  |  | - |  |  |  | 14.6600 |  |
|  | 林地 |  | 乔木林地 |  |  | - |  |  |  | 25.6500 |  |
|  | 草地 |  | 其它草地 |  |  | - |  |  |  | 7.3700 |  |
|  | 交通运输 用地 |  | 农村道路 |  |  | - |  |  |  | 0.2200 |  |
|  | 水域及水利设施用地 |  | 沟渠 |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | - |  |  |  | 47.9000 |  |
|  | 土地复垦率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.23 |  |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 根据矿山土地损毁类型、强度、危害程度的治理难度及防治责任，以及根据矿山服务年限制定，确定土地复垦工程进度。根据该开始开采工艺、工程进度及土地损毁程度预测图斑，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。 根据主体项目进度计划安排，整个项目区土地复垦工作共计划分下面几个阶段实施。 一、第一阶段 时间划分： 2023年11月～2028年11月 工作内容：本阶段为矿山的基建期、露天开采生产期，主要对设计露天采场进行表土剥离，并对原露天采场斜坡、2#工业场地进行复垦。 主要工作量：表土剥离162900m3，覆表土4500m3，场地平整4500m3，撒播狗牙根1.9000hm2，旱冬瓜3750株，车桑子3750株，爬山虎800株。 本阶段静态投资为108.45万元，动态投资为115.95万元。 a) 第一年复垦工作计划（2023年11月-2024年11月） 复垦位置：原露天采场斜坡、2#工业场地； 工作内容：对设计露天采场区域进行表土剥离，并对原露天采场斜坡、2#工业场地进行复垦。主要包括土壤重构工程、植被重建工程等。 主要工作量：表土剥离162900m3，覆表土4500m3，场地平整4500m3，撒播狗牙根1.9000hm2，旱冬瓜3750株，车桑子3750株，爬山虎800株。 投资情况：复垦静态投资68.45万元、动态投资68.45万元； b) 第二年复垦工作计划（2024年11月-2025年11月） 复垦位置：无； 工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。对已复垦林草地进行管护，管护面积1.9000hm2。 投资情况：复垦静态投资10.00万元、动态投资10.70万元； c) 第三年复垦工作计划（2025年11月-2026年11月） 复垦位置：无； 工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。对已复垦林草地进行管护，管护面积1.9000hm2。 投资情况：复垦静态投资10.00万元、动态投资11.40万元； d) 第四年复垦工作计划（2026年11月-2027年11月） 复垦位置：无； 工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。 投资情况：复垦静态投资10.00万元、动态投资12.30万元； e) 第五年复垦工作计划（2027年11月-2028年11月） 复垦位置：无； 工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作做好预防控制措施，同时对已复垦区域监测。 投资情况：复垦静态投资10.00万元、动态投资13.10万元； 二、第二阶段 时间划分： 2028年5月～2087年5月 本阶段为矿山正常生产阶段，不安排复垦工作。 投资情况：复垦静态投资80.00万元、动态投资104.80万元； 三、第三阶段 时间划分： 2087年11月～2088年11月 复垦位置：所有剩余损毁的单元； 工作内容：对所有损毁的单元。主要包括土壤重构工程、植被重建工程等。 主要工作量：覆表土150250m3，场地平整120930m3，拆除砖砌体215.04m3，拆除硬化地表6800m3，清运建筑垃圾7015.04m3，撒播狗牙根33.0200hm2，旱冬瓜64125株，车桑子64125株，爬山虎7800株，土地翻耕14.6600hm2，绿肥种植14.6600hm2，水窖44个。 本阶段静态投资为290.43万元，动态投资为380.43万元。 三、第四阶段 时间划分： 2088年11月～2090年11月 工作内容：对复垦为林地的单元进行为期2年的管护。 在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由自然资源局组织验收，验收后交付当地居民使用，土地复垦工作才能结束。 要工作量：管护面积33.0200hm2。 投资情况：复垦静态投资40.00万元、动态投资52.40万元。 二、保障措施 a）组织保障措施 为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。 基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。 本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 b）费用保障措施 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由牟定县胜辉矿业有限责任公司支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。 根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。 本方案土地复垦静态总投资518.88万元，土地复垦面积47.90hm2，单位面积土地7222元/亩。土地复垦动态总投资653.61万元，单位面积土地9097元/亩。复垦工作将在本复垦方案通过审批后开始，拟定于2023年11月进行复垦。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。 土地复垦费用安排表 阶段; 阶段复垦费用（万元）; 年度; 年度静态投资（万元）; 年度动态投资（万元）; 年度复垦费用预存额（万元）; 阶段复垦费用预存额（万元）; 备注. 第1阶段; 115.95; 第1年度（2023.11-2024.11）; 68.45; 68.45; 111.00; 148.64; 原牟定金马商混有限责任公司牟定戌街长箐采石场已缴存30.61万元扣除后，在按要求预存剩下的623.00万元。. 第2年度（2024.11-2025.11）; 10.00; 10.70; 8.91. 第3年度（2025.11-2026.11）; 10.00; 11.40; 8.91. 第4年度（2026.11-2027.11）; 10.00; 12.30; 8.91. 第5年度（2027.11-2028.11）; 10.00; 13.10; 8.91. 第2阶段; 104.80; （2028.11-2087.11）; 80.00; 104.80; 476.36. 第3阶段; 380.46; （2087.11-2088.11）; 290.43; 380.46; -; -. 第4阶段; 52.40; （2088.11-2089.11）; 20.00; 26.20; -; -. （2089.11-2090.11）; 20.00; 26.20; -. 合计; 653.61; -; 518.88; 653.61; 623.00; 623.00. c）监管保障措施 1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。 3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 5）同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 6）资金管理办法 完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。 d）技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 |
| 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 估算依据： 1）财政部、国土资源部文件（财综 [2011]128号）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》； 2）财政部经济建设司、国土资源部财务司编制《土地开发整理项目预算定额标准》； 3）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》[2011]； 4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班定额》[2011]； 5）云南省国土资源厅、云南省财政厅文件（云国土资[2016]35号）《云南省国土资源厅、云南省财政厅关于印发土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额的通知》； 6）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额标准 云南省补充预算定额》[2016]； 7）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额 云南省补充施工机械台班费定额》[2016]； 8）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算编制规定 云南省补充编制规定》[2016]； 9）2023年10月《云南省牟定县建设工程材料及设备价格信息》及项目区当地市场材料价格； 10）已建同类项目的投资资料。 费用构成： 根据《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部经济建设司、国土资源部财务司）、《土地开发整理项目预算定额标准 云南省补充预算定额》（云南省国土资源厅、云南省财政厅），土地开发整理项目费用由工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费 用 构 成 | 序号 |  |  | 工程或费用名称 |  |  | 费用（万元） |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 工程施工费 |  |  | 400.33 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 设备购置费 |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 其他费用 |  |  | 52.27 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 监测与管护费 |  |  | 23.44 |  |  |  |
|  |  | （1） |  |  | 监测费 |  |  | 9.05 |  |  |  |
|  |  | （2） |  |  | 管护费 |  |  | 14.39 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 预备费 |  |  | 163.29 |  |  |  |
|  |  | （1） |  |  | 基本预备费 |  |  | 28.56 |  |  |  |
|  |  | （2） |  |  | 价差预备费 |  |  | 134.73 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 风险金 |  |  | 14.28 |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 静态总投资 |  |  | 518.88 |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 动态投资 |  |  | 653.61 |  |  |  |

第三部分 结论及建议

# 一、结论

（1）矿山为露天开采，矿山设计生产建设规模为11.36万m3/年，属大型矿山，地质环境条件复杂程度为复杂，评估区重要程度分级为重要区，据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》确定评估精度为一级，矿山地质灾害危险性评估为一级，本次圈定评估区面积约1.38km2。

（2）水文地质条件：矿区地表无大水体，无泉水出露，矿体均位于当地侵蚀基准面以上，采矿活动不会对附近水体污染。矿区水文地质条件属简单类型。

岩体工程地质条件：工程地质条件属中等类型。

地质构造：矿区构造复杂程度属中等类型。

现状地质环境问题：该矿山已开采多年。经野外实地调查，区内现状地质灾害表现为前期开采形成的2个人工边坡，现状未发生过大规模垮塌、滑坡，危害性中等-大。

地形地貌：总体评估区地形地貌复杂。

综上所述，评估区地质环境条件复杂程度为“复杂”。

（3）评估区内现状地质灾害表现为前期开采在采空区内形成的2个采场坡BW1、BW2，BW1、BW2不稳定边坡现状条件下发生地质灾害的可能性中等，危害性中等-大，危险性中等-大。现状地质灾害影响程度严重；

现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻；对水土环境污染影响较轻；

现状下采矿活动对区内的地形地貌景观破坏严重；

现状下采矿活动已损毁土地损毁土地类型为乔木林、灌木林地、采矿用地等。现状矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。

（4）采矿活动加剧BW1不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；加剧BW2不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大。

1#露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-大，发生楔形掉块及坍塌的可能性小-大，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；2#露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-大，发生楔形掉块及坍塌的可能性小-大，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；拟高位水池诱发滑坡、泥石流灾害的可能性小，危害及危险性小；矿山1#工业场地、2#工业场地、进场道路。已建成并良好运营多年，其自身运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。

预测露天采场遭受不良地质作用的可能性小～中等，危害及危险性中等；遭受已有人工边坡BW1危害的可能性中等，危害及危险性中等-大；遭受已有人工边坡BW2危害的可能性中等，危害及危险性中等-大。

总体评估，矿山地质灾害对该区地质环境影响程度严重；

预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度较严重；

预测对水土环境污染影响较轻；

预测采矿活动中对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重；

预测矿山开采占压和挖损损毁的土地类型主要为乔木林、灌木林地、采矿用地等，预测矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。

（5）根据评估区现状地质灾害发育程度及矿山在开采过程中加剧、诱发和遭受地质灾害危险性的预测及地质灾害危害程度，将评估区划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）和危险性小区（Ⅲ）共两级两区。

结合地质灾害危险性分区结果，可将评估区综合划分为二级二区，即影响严重区（ⅰ）和较轻区（ⅲ）。

1）矿山地质环境影响程度严重区（ⅰ）

面积0.62hm2，位于评估区中部，占评估区面积的45%。

采矿活动加剧BW1不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大；加剧BW2不稳定边坡诱发滑坡及崩塌灾害的可能性中等，危害及危险性中等-大。

1#露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-大，发生楔形掉块及坍塌的可能性小-大，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；2#露天采场采帮发生顺层滑坡的可能性小-大，发生楔形掉块及坍塌的可能性小-大，主要危及下方采矿机器设备和作业人员安排，其危险性与危害性中等-大；拟高位水池诱发滑坡、泥石流灾害的可能性小，危害及危险性小；矿山1#工业场地、2#工业场地、进场道路。已建成并良好运营多年，其自身运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。

预测露天采场遭受不良地质作用的可能性小～中等，危害及危险性中等；遭受已有人工边坡BW1危害的可能性中等，危害及危险性中等-大；遭受已有人工边坡BW2危害的可能性中等，危害及危险性中等-大。

综上所述，预测地质灾害对地质环境影响严重。

矿山开采建设对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观现状影响和破坏程度严重；对水土环境污染程度较轻。

总体评估，矿山生产对该区地质环境影响程度严重。

2）矿山地质环境影响程度较轻区（ⅲ）

面积0.76hm2，占评估区面积的55%。

未来矿山建设和运营工程中，遭受地质灾害及不良地质作用岩体风化危害的可能性小，危害性小，危害性小；对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度轻；对地形地貌景观现状影响和破坏程度轻；对土地资源影响和破坏程度轻。

总体评估，矿山生产对该区地质环境影响程度较轻。

综上所述，矿山建设适宜性为差。

（6）本矿山的恢复治理工作编制年限为共计67年（2023年11月～2090年11月）。

根据矿山地质环境影响程度现状评估结果和预测评估结果，将矿山保护与恢复治理划为二个级别二个区段，即重点防治区（A）、一般防治区（C）。

重点防治区（A）：该区位于评估区中部，该区面积约0.62km2，约占评估区总面积的45%。所采用的防治措施主要为①工程措施（露天采场削坡及截排水、1#工业场地外围截排水）；②监测措施和管理措施。

一般防治区（C）：该区面积约0.76km2，占评估区总面积的55%，位于评估区内重点防治区外。矿山开采、生产活动几乎不会对该区地质环境造成影响，防治措施主要为预防措施。

（7）矿山复垦区面积等同于土地损毁面积48.2700hm2。本矿山开采结束后，高位水池、截洪沟保留使用，最终复垦土地面积为47.9000hm2，土地复垦率为99.23%。根据“谁损毁，损复垦”的原则，牟定县胜辉矿业有限责任公司承担该项目土地复垦区的土地复垦工作。本矿山土地复垦方案编制年限为67年，适用年限为5年。

（8）本矿山地质环境保护与恢复治理和复垦方案中矿山地质环境保护与恢复治理总费用约为172.78万元（全部为本方案新增投资）；土地复垦动态投资总额为653.61万元。

# 二、建议

（1）建议在矿山开采过程中加强露采边坡的稳定性监测，及时进行相应的保护措施；

（2）严格执行《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）和《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》，及时交纳矿山地质环境治理基金；

（3）合理开发利用矿山资源，按照边开采、边恢复、边治理的方针对矿山进行恢复治理工作，保护生态环境；

（4）矿区林、灌、草地一旦遭到破坏，恢复缓慢、困难，水土流失一经启动，很难扼制，所以在建设及开采运营过程中必须注意保护自然生态环境，经济建设与自然生态和谐发展；

（5）建议业主在开采过程及开采后尽量按原地类型进行恢复；

（6）发现地质环境异常应及时请相关单位、专家进行论证；

（7）加强环境保护与环境治理的管理及监督工作；

（8）编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。