## 附件2.牟定县2023年财政统筹整合涉农资金中期调整项目表
附表2.
牟定县2023年财政统筹整合涉农资金中期调整实施方案项目表
填报单位：
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实 施部门 | 行业主管部门 | 备注
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 | [5 empty] | 5888 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2734.13 | 4066 | 12245
一 | 农业生产 | [5 empty] | 2696 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1481 | 598 | 1836
1 | 新桥镇桃苴村委会巩固拓展脱贫成果电能烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 桃苴村委会 | 在新桥镇桃苴村委会建设巩固拓展脱贫成果电能烤房30座，每座补助1万元 | 1万元/座 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 58 | 149 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益23个村民小组967户3539人，其中受益脱贫人口或边缘户人口58户149人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
2 | 凤屯镇河节冲村委会巩固拓展脱贫成果电能烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 河节冲村委会 | 在凤屯镇河节冲村委会建设巩固拓展脱贫成果电能烤房40座，每座补助1万元 | 1万元/座 | 40 |  |  |  | 1 | 40 | 18 | 73 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益8个村民小组341户1396人，其中受益脱贫人口或边缘户人口18户73人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
3 | 凤屯镇龙丰村委会巩固拓展脱贫成果电能烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 龙丰村委会 | 在凤屯镇龙丰村委会建设巩固拓展脱贫成果电能烤房30座，每座补助1万元 | 1万元/座 | 30 | [5 empty] | 24 | 86 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益12个村民小组508户2280人，其中受益脱贫人口或边缘户人口24户86人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
4 | 凤屯镇牌坊村委会巩固拓展脱贫成果电能烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 牌坊村委会 | 在凤屯镇牌坊村委会建设巩固拓展脱贫成果电能烤房30座，每座补助1万元 | 1万元/座 | 30 | [5 empty] | 45 | 154 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益18个村民小组638户2853人，其中受益脱贫人口或边缘户人口45户154人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
5 | 江坡镇高平村委会巩固拓展脱贫成果电能烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 高平村委会 | 在江坡镇高平村委会建设巩固拓展脱贫成果电能烤房30座，每座补助1万元 | 1万元/座 | 30 | [5 empty] | 34 | 98 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益20个村民小组988户4136人，其中受益脱贫人口或边缘户人口34户98人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
6 | 蟠猫乡蟠猫村委会巩固拓展脱贫成果电能烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 蟠猫村委会 | 在蟠猫乡蟠猫村委会建设巩固拓展脱贫成果电能烤房30座，每座补助1万元 | 1万元/座 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 61 | 221 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益16个村民小组573户2319人，其中受益脱贫人口或边缘户人口61户221人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
7 | 共和镇余丁村委会电烤房配套设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 余丁村委会 | 新建余丁村委会40座电能烤房配套设施。 |  | 149 |  |  |  | 1 | 149 | 75 | 207 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益14个村民小组715户2947人，其中受益脱贫人口或边缘户人口75户207人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
8 | 共和镇余新村委会电烤房配套设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 余新村委会 | 新建余新村委会60座电能烤房配套设施。 |  | 106 | [5 empty] | 15 | 41 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益9个村民小组472户2051人，其中受益脱贫人口或边缘户人口15户41人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
9 | 共和镇周山村委会电烤房配套设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 周山村委会 | 新建周山村委会50座电能烤房配套设施。 |  | 83 | [5 empty] | 27 | 74 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益21个村民小组1194户3676人，其中受益脱贫人口或边缘户人口27户74人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
10 | 共和镇天台村委会电烤房配套设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 天台村委会 | 新建天台村委会60座电能烤房配套设施。 |  | 88 | [5 empty] | 31 | 84 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益23个村民小组1514户6137人，其中受益脱贫人口或边缘户人口31户84人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
11 | 共和镇散花村委会电烤房配套设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 散花村委会 | 新建散花村委会40座电能烤房配套设施。 |  | 78 | [5 empty] | 47 | 138 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益28个村民小组2400户7568人，其中受益脱贫人口或边缘户人口47户138人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
12 | 共和镇际盛村委会电烤房配套设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 际盛村委会 | 新建际盛村委会50座电能烤房配套设施。 |  | 70 | [5 empty] | 13 | 36 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益7个村民小组657户2017人，其中受益脱贫人口或边缘户人口13户36人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
13 | 共和镇庆丰村委会石垭口李家文旅产业配套基础设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 庆丰村委会 | 进村道路改造提升500米（包括新建雨污管网、给排水，照明设施，铺设石板路面等）；村内道路改造提升1200平方米（包括新建雨污管、铺设石板路面等）。 |  | 200 | [5 empty] | 1 | 2 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益1个村民小组24户102人，其中受益脱贫人口或边缘户人口1户2人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
14 | 共和镇庆丰村委会上茶村片区家文旅产业配套基础设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 庆丰村委会 | 安装波纹管5800米，安装PVC管6000米，安装检查井40套，人工土方开挖2720立方米，人工土方回填1320立方米，砼切除180米，砼恢复370立方米。村间道路修复1800平方米。 |  | 200 | [5 empty] | 5 | 21 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益5个村民小组164户702人，其中受益脱贫人口或边缘户人口5户21人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
15 | 共和镇散花村委会双树片区文旅产业配套基础设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 散花村委会 | 坝塘清淤加固1座，场地平整2500平方米，硬化场地900立方米，道路硬化1500立方米，浇筑排水沟2200米，支砌挡墙250立方米，安装供水管2500米及配套设施。 |  | 300 | [5 empty] | 4 | 12 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益2个村民小组219户1052人，其中受益脱贫人口或边缘户人口4户12人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
16 | 牟定县万头肉牛无疫养殖园区（二期）建设项目 | 是 | 产业发展 | 桃苴村委会 | 在新桥镇桃苴村委会建设万头肉牛无疫养殖园区建设项目：1.建设肉牛运输道路 3500米;2.建设供水管 4850米;3.建设污水管网3000米;4.架设输电线路4000米及其配套设备;5.建设污水收集池1个；6.牛舍场地平整 20000立方米；7.建设粪便收集棚150平方米；8.建设饲料仓库633平方米；9.建设消防水池1个；10.建设挡土墙3000立方米；11.架设10kV入园电网2077米及其配套设备。 |  | 1000 |  |  |  | 1 | 1000 | 58 | 149 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，受益2个村民小组967户3539人，其中受益脱贫人口或边缘户人口58户149人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
17 | 凤屯镇凤屯村委会巩固拓展脱贫成果核桃加工建设项目 | 是 | 产业发展 | 凤屯村委会 | 1.修缮产品加工车间182.49平方米；2.安装一体化加工设备1套；3.线路改造；4.修建污水处理池1个。项目建成后，一是形成的产业基础设施资产产权归属凤屯村委会所有。二是通过出租，将形成的产业基础设施资产的使用权出租给企业，租金作为凤屯村委会村集体经济收入，按照每年不少于5%的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 60 | 213 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成后，一是形成的产业基础设施资产产权归属凤屯村委会所有。二是通过出租，将形成的产业基础设施资产的使用权出租给企业，租金作为凤屯村委会村集体经济收入，按照每年不少于5%的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
18 | 共和镇中屯村委会大路上农特产品交易区配套基础设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 中屯村委会 | 1．C25砼硬化村间主干道路长1190米，均宽5米；2．C20砼浇筑村内排水沟660米，C20砼浇筑村内路边挡墙145立方米；3．新建农特产品交易区（轻钢结构）260平方米；4．安装太阳能路灯25盏；5.埋设涵管14米。 |  | 152 |  |  |  | 1 | 152 | 22 | 78 | 2023.03 | 2023.12 | 项目预计受益407户1673人，其中：脱贫户21户75人，边缘易致贫户1户3人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
二 | 畜牧生产 | [5 empty] | 845 |  |  |  | 14 | 66 | 1113 | 3812
19 | 共和镇中屯村委会大路上村肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 中屯村委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个80m2（墙体采用红砖24墙支砌，含墙体内外立面粉白，屋顶采用彩钢板，屋两端墙体以上采用彩钢板封堵，棚顶高6m，棚缘高4m；室内C20砼硬化厚0.2m，含基础浇筑、门窗、水电及铡草机、圆草捆打捆包模机）。2、新建管理用房及兽医间40m2。3、新建标准化肉牛养殖大棚1个（长50m×宽11m）。4、养殖厂场地基础平整（含基础开挖及回填）600m2。5、新建堆粪池（长5m，宽5m,墙高2m）。6、新建45m3厌氧发酵池（池壁0.24m厚红砖砌体，池底C20砼厚0.2m,池顶采用C20钢筋砼现浇，厚0.14m）。7、生产用水、电1项。 |  | 33 |  |  |  | 1 | 33 | 21 | 75 | 2023.4 | 2023.12 | 项目预计受益407户1673人，其中：脱贫户21户75人，边缘易致贫户1户3人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
20 | 共和镇余丁村委会山垭口村肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 余丁村委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个80m2（墙体采用红砖24墙支砌，含墙体内外立面粉白，屋顶采用彩钢板，屋两端墙体以上采用彩钢板封堵，棚顶高6m，棚缘高4m；室内C20砼硬化厚0.2m，含基础浇筑、门窗、水电及铡草机、圆草捆打捆包模机）。2、新建管理用房及兽医间40m2。3、新建标准化肉牛养殖大棚1个（长50m×宽11m）。4、养殖厂场地基础平整（含基础开挖及回填）600m2。5、新建堆粪池（长5m，宽5m,墙高2m）。6、新建45m3厌氧发酵池（池壁0.24m厚红砖砌体，池底C20砼厚0.2m,池顶采用C20钢筋砼现浇，厚0.14m）。7、生产用水、电1项。 |  | 33 |  |  |  | 1 | 33 | 66 | 190 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益14个村民小组715户2947人，其中受益脱贫人口或边缘户人口75户207人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
21 | 共和镇散花村委会庄子村肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 散花村委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个80m2（墙体采用红砖24墙支砌，含墙体内外立面粉白，屋顶采用彩钢板，屋两端墙体以上采用彩钢板封堵，棚顶高6m，棚缘高4m；室内C20砼硬化厚0.2m，含基础浇筑、门窗、水电及铡草机、圆草捆打捆包模机）。2、新建管理用房及兽医间40m2。3、新建标准化肉牛养殖大棚1个（长50m×宽11m）。4、养殖厂场地基础平整（含基础开挖及回填）600m2。5、新建堆粪池（长5m，宽5m,墙高2m）。6、新建45m3厌氧发酵池（池壁0.24m厚红砖砌体，池底C20砼厚0.2m,池顶采用C20钢筋砼现浇，厚0.14m）。7、生产用水、电1项。 |  | 34 | [5 empty] | 45 | 159 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益28个村民小组2400户7568人，其中受益脱贫人口或边缘户人口45户159人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
22 | 新桥镇官河村委会余家村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 官河委会 | 1、新建100头肉牛育肥牛舍1个（地面硬化、排污沟槽、铝瓦屋顶，牛舍用钢管独立隔断、自动喂水设备、照明系统、6道的牛舍门、活动式防风帘）；2、购置9JGW-5全混合日粮搅拌机一台。 |  | 33 | [5 empty] | 5 | 15 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益28个村民小组69户286人，其中受益脱贫人口或边缘户人口5户15人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
23 | 新桥镇新桥村清水河村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 新桥村委会 | 1、新建50头肉牛育肥牛舍1个（地面硬化、排污沟槽、铝瓦屋顶，牛舍用钢管独立隔断、自动喂水设备、照明系统、6道的牛舍门、活动式防风帘）；2、新建20头母牛养殖牛舍1个（地面硬化、排污沟槽、铝瓦屋顶、自动喂水设备、照明系统、6道牛舍门、活动式防风帘）；3、新建污水处理池1个；4、150m排污沟建设；5、购置铡草（揉搓）机一台；6、圆草捆打捆包模机一台、饲料加工配套设备（空压机及其他辅材）；7、路面硬化（堆粪场地、青草饲料堆放场） |  | 36 | [5 empty] | 7 | 19 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益15个村民小组701户2864人，其中受益脱贫人口或边缘户人口56户169人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
24 | 新桥镇长冲村委会迤西冲村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项 | 是 | 产业发展 | 长冲村委会 | 1、新建50头肉牛育肥牛舍（地面硬化、排污沟槽、铝瓦屋顶，牛舍用钢管独立隔断、自动喂水设备、照明系统、6道的牛舍门、活动式防风帘）；2、新建20头母牛养殖牛舍（地面硬化、排污沟槽、铝瓦屋顶、自动喂水设备、照明系统、6道牛舍门、活动式防风帘）；3、新建污水处理池1个；4、160m排污沟建设；5、供水管网架设400m；6、购置铡草（揉搓）机一台、圆草捆打捆包模机一台、饲料加工配套设备（空压机及其他辅材）；7、场区供电线路建设260m；8、路面硬化（堆粪场地、青草饲料堆放场） |  | 41 | [5 empty] | 6 | 28 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益16个村民小组479户1378人，其中受益脱贫人口或边缘户人口36户104人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
25 | 江坡镇民乐村委会彝邹村肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 民乐村委会 | 1、建设厩舍150㎡；2、建设青储饲料加工房80㎡；3、建设青贮池100m³；4、建设堆粪池100m³；5、建设污水处理池（1个）50m³；6、新建排污沟350m、供水管网850m、供电线路150m；7、购置铡草（揉搓）机、圆草捆打捆包模机各1套及机电设备1套；8、浇筑进厂道路80m。 |  | 38 | [7 empty] | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益16个村民小组479户1378人，其中受益脱贫人口或边缘户人口44户128人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
26 | 江坡镇高平村委会杜家村肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 高平村委会 | 1、建设厩舍100㎡；2、建设青储饲料加工房80㎡；3、建设青贮池80m³；4、建设堆粪池100m³；5、建设污水处理池（1个）30m³；6、新建排污沟120m、供水管网520m、供电线路200m；7、购置铡草（揉搓）机、圆草捆打捆包模机各1套及机电设备1套。 |  | 27 | [5 empty] | 3 | 7 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口48户128人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
27 | 江坡镇米村村委会下米村肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 米村村委会 | 1、建设厩舍220㎡；2、建设青储饲料加工房80㎡；3、建设青贮池100m³；4、建设堆粪池100m³；5、建设污水处理池（1个）30m³；6、新建排污沟120m、供水管网150m、供电线路150m；7、购置铡草（揉搓）机、圆草捆打捆包模机各1套及机电设备1套。 |  | 35 |  |  |  | 0 |  | 9 | 28 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口57户170人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
28 | 凤屯镇飒马场村委会肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 飒马场委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个50m2；2、购置铡草机、圆草捆打捆包模机各1套；3、新建管理用房及兽医间30m2；4、新建标准化肉牛养殖大棚352m2；5、新建堆粪池、厌氧发酵池各1座。 |  | 36 |  |  |  | 0 |  | 21 | 84 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口26户98人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
29 | 凤屯镇牌坊村委会肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 牌坊委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个50m2；2、购置铡草机、圆草捆打捆包模机各1套；3、新建管理用房及兽医间30m2；4、新建标准化肉牛养殖大棚352m2；5、新建堆粪池、厌氧发酵池各1座。 |  | 39 |  |  |  | 0 |  | 45 | 155 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口50户171人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
30 | 凤屯镇龙丰村委会肉牛专业养殖集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 龙丰委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个50m2；2、购置铡草机、圆草捆打捆包模机各1套；3、新建标准化肉牛养殖大棚352m2；4、新建堆粪池、厌氧发酵池各1座。 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 24 | 84 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口33户108人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
31 | 蟠猫乡联丰村委会河底村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 联丰村委会 | 1、新建养殖房296.8m2；2、安装自动喂水设备16套;3、安装DN25mm热镀锌钢管（用于厂房内自动喂水设备供水）70m；安装DN40mm热镀锌钢管（用于厂房外供水主管架设）75m；架设供电线路。 |  | 34 |  |  |  | 1 |  | 24 | 82 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益10个村民小组203户762人，其中受益脱贫人口或边缘户人口31户103人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
32 | 蟠猫乡龙泉村委会普家村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 龙泉村委会 | 1、新建养殖房222.26m2；2、安装自动喂水设备12套;3、安装DN25mm热镀锌钢管（用于厂房内自动喂水设备供水）60m；安装DN40mm热镀锌钢管（用于厂房外供水主管架设）60m；架设供电线路。 |  | 24 |  |  |  | 1 |  | 38 | 129 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益10个村民小组376户1438人，其中受益脱贫人口或边缘户人口47户153人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
33 | 蟠猫乡碑厅村委会下新村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 碑厅村委会 | 主要建设内容为：1、新建养殖房222.26m2；2、安装自动喂水设备12套;3、安装DN25mm热镀锌钢管（用于厂房内自动喂水设备供水）60m；安装DN40mm热镀锌钢管（用于厂房外供水主管架设）60m；架设供电线路。 |  | 26 |  |  |  | 0 |  | 55 | 197 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益14个村民小组524户2504人，其中受益脱贫人口或边缘户人口63户232人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
34 | 蟠猫乡肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 蟠猫乡 | 新建饲草加工厂房120㎡，购置铡草（揉搓）机3台，圆草捆打捆包模机3台饲料加工配套设备（空压机及其他辅材）3套。 |  | 23 |  |  |  | 5 |  | 281 | 972 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益15个村民小组517户1969人，其中受益脱贫人口或边缘户人口49户152人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
35 | 戌街乡白沙村委会堂门前村肉牛养殖集中饲养点圈舍改扩建项目 | 是 | 产业发展 | 白沙村委会 | 1.养殖厂房提升改造建设：厂房原隔墙拆除56堵（含人工拆除、外运）；厂房原隔墙拆除2堵（含外运）；厂房原外墙拆除4堵；大门拆除4道；2.养殖栏建设：肉牛养殖栏建设96个活动饲养栏；母牛养殖栏建设10个活动饲养栏；3.排污沟建设：肉牛养殖区C20砼排污沟浇筑116米，C20砼主排污沟浇筑70米；4.C20砼主排污沟盖板制安70米；5.自动喂水设备及供水管网安装：安装自动喂水设备116套，架设供水DN25毫米热镀锌钢管116米，架设供水DN40毫米热镀锌钢管70米；6.新建C20砼标准化三仓室氧化池144立方米一个；7.青储饲料池及饲料加工房建设：新建青储饲料房2间80平方米；新建饲料加工房1间80平方米；8.购置铡草（揉搓）机1台，饲料加工配套设备（空压机及其他辅材）1项，圆草捆打捆包模机1台；9.项目管理费1项。 |  | 40 |  |  |  | 1 |  | 90 | 333 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益9个村民小组605户2568人，其中受益脱贫人口或边缘户人口90户331人。 | 戌街乡政府 | 县乡村振兴局
36 | 牟定县戌街乡戌街村委会新房子村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 戌街村委会 | 1.厂区场地平整843.6米³；2.C20砼投料通道硬化35米；3.C15砼肉牛养殖区场地硬化262.5平方米；4.C20砼清粪通道硬化35米，养殖区清粪通道排污沟硬化70米，排污沟主沟浇筑40米（含沟盖板制安）；5.彩钢棚建设612.5平方米；（采用钢柱主体结构，屋顶采用彩钢板，钢柱壁厚不低于6毫米，含基础浇筑，不包含场地硬化，棚顶高6米，棚缘高4米；分两段架设，养殖区域一段，饲料房区域一段）；6.养殖栏建设：肉牛养殖栏建设29个，母牛养殖区隔栏建设4个；7.养殖棚外墙建设；8.自动喂水设备及供水管网安装：安装自动喂水设备41套，架设供水DN25毫米热镀锌钢管70米，架设供水DN40毫米热镀锌钢管60米；9.大门安装2道；10.青储饲料房建设63平方米；10.饲料加工房建设126平方米；11.新建C20砼氧化池一个（三仓式）80米³，浇筑蓄水池32米³1座；12.购置铡草（揉搓）机1台，饲料加工配套设备（空压机及其他辅材）1项，圆草捆打捆包模机1台；13.项目管理费1项。 |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 160 | 556 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益18个村民小组666户2600人，其中受益脱贫人口或边缘户人口161户564人。 | 戌街乡政府 | 县乡村振兴局
37 | 牟定县戌街乡铁厂村委会铁厂村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目 | 是 | 产业发展 | 铁厂村委会 | 1.购置铡草（揉搓）机1台，饲料加工配套设备（空压机及其他辅材）1项，圆草捆打捆包模机1台；2.消毒房建设30平方米； |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 90 | 294 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益10个村民小组310户1889人，其中受益脱贫人口或边缘户人口94户301人。 | 戌街乡政府 | 县乡村振兴局
38 | 安乐乡直苴村委会直苴村肉牛专业养殖项目 | 是 | 产业发展 | 直苴村委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个150m2及铡草机圆草捆打捆包模机；2、新建管理用房及兽医间50m2;3、新建标准化肉牛养殖大棚1个550m2;4、养殖厂场地基础平整（含基础开挖及回填）600m2；5、堆粪池1座；新建45m3厌氧发酵池。 |  | 37 |  |  |  | 1 |  | 13 | 43 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益14个村民小组643户2363人，其中受益脱贫人口或边缘户人口42户1285人。 | 安乐乡政府 | 县乡村振兴局
39 | 安乐乡猫街村委会安乐村肉牛专业养殖项目 | 是 | 产业发展 | 猫街村委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个150m2及铡草机圆草捆打捆包模机；2、新建管理用房及兽医间50m2;3、新建标准化肉牛养殖大棚1个550m2;4、养殖厂场地基础平整（含基础开挖及回填）600m2；5、堆粪池1座；新建45m3厌氧发酵池。 |  | 37 |  |  |  | 0 |  | 10 | 33 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益20个村民小组700户2628人，其中受益脱贫人口或边缘户人口58户205人。 | 安乐乡政府 | 县乡村振兴局
40 | 安乐乡蒙恩村委会海子冲村肉牛专业养殖项目 | 是 | 产业发展 | 蒙恩村委会 | 1、新建牧草饲料粉碎收储加工点1个150m2及铡草机圆草捆打捆包模机；2、新建管理用房及兽医间50m2;3、新建标准化肉牛养殖大棚1个550m2;4、养殖厂场地基础平整（含基础开挖及回填）600m2；5、堆粪池1座；新建45m3厌氧发酵池。 |  | 39 |  |  |  | 1 |  | 6 | 22 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益10个村民小组306户1096人，其中受益脱贫人口或边缘户人口30户965人。 | 安乐乡政府 | 县乡村振兴局
41 | 铁厂村委会民族团结进步示范村建设肉牛养殖项目 | 是 | 产业发展 | 铁厂村委会 | 1、厂区场地平整960平方米；厂区主干道开挖128米；C20砼厂区主干道硬化200米，C20砼投料通道硬化105米，C15砼肉牛养殖区场地硬化315平方米，C20砼清粪通道道路硬化70米，新建排污沟150米；2、新建养殖棚770平方米，采用钢柱主体结构，屋顶采用彩钢板，钢柱壁厚不低于6mm，含基础浇筑，不包含场地硬化，棚顶高6m，棚缘高4m；3、新建肉牛养殖栏，采用活动牛栏，每个养殖栏长3m，宽1.2m，高1.5m，共架设116个，含承重受力管架设及管配件；4、按照自动喂水设备116套及供水管网180米；5、养殖棚外墙建设底部采用砖砌体支砌1.5米外墙，中部安装1.5米高换气窗，顶部采用彩钢板挡板墙面。 |  | 110 |  |  |  | 1 |  | 94 | 307 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益10个村民小组310户1889人，其中受益脱贫人口或边缘户人口94户301人。 | 戌街乡政府 | 县民宗局
三 | 林业改革发展
产业发展
基础设施建设
……
四 | 农村综合改革
产业发展
基础设施建设
……
五 | 乡村旅游 | [5 empty] | 1034 | 0 | 0 | 0 | 46 | 460 | 22 | 79
42 | 石垭口李家乡村振兴三产融合发展示范村建设项目。 | 是 | 产业发展 | 庆丰村委会 | 民宗局投入少数民族发展专项资金100万元，依托化佛山庆丰湖景区综合开发项目，共同打造乡村振兴三产融合示范村。具体建设内容为：提升改造乡村旅游进村道理600米（包括道路硬化、游客步道、灯光照明等）；村内游道改造提升1500平方米（包括铺设石板路面、景观打造等）。 |  | 100 | [5 empty] | 1 | 2 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益26个村民小组719户2997人，其中受益脱贫人口或边缘户人口52户155人。 | 共和镇政府 | 县民宗局
43 | 上茶村片区乡村振兴三产融合发展示范村建设项目。 | 是 | 产业发展 | 庆丰村委会 | 民宗局投入少数民族发展专项资金110万元，依托化佛山庆丰湖景区综合开发项目，共同打造乡村振兴三产融合示范村。具体建设内容为：建设MBBR 一体化污水处理设施2套，安装波纹管5800米，安装PVC管6000米，安装检查井40套，人工土方开挖2720立方米，人工土方回填1320立方米，砼切除180米，砼恢复350立方米。 |  | 110 | [5 empty] | 7 | 25 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益26个村民小组719户2997人，其中受益脱贫人口或边缘户人口52户155人。 | 共和镇政府 | 县民宗局
44 | 新村民族团结进步示范村建设项目 | 是 | 产业发展 | 碑厅村委会 | 民宗局投入少数民族发展专项资金110万元，主要建设内容为：1.牟定县农民武装暴动指挥部旧址修复，打造红色文化及乡村旅游建设项目1项；2.修建游客步道500米；3.打造乡村特色景观1处。 |  | 110 | [5 empty] | 5 | 21 | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益14个村民小组524户2504人，其中受益脱贫人口或边缘户人口63户232人。 | 蟠猫乡政府 | 县民宗局
45 | 熊家村民小组民族团结进步示范村肉牛养殖厂建设项目 | 是 | 产业发展 | 高平村委会 | 民宗局投入少数民族发展专项资金100万元，在牟定县江坡镇高平村委会熊家村民小组建设肉牛养殖基地，主要建设内容包括厩舍、饲料加工区、青贮池、堆粪池、污水处理池、消毒室、兽医室，购置雾化消毒机等。 |  | 100 | [5 empty] | 4 | 15 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口48户128人。 | 江镇镇政府 | 县民宗局
46 | 大村红色文化文旅融合发展示范村建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 江坡村委会 | 民宗局投入少数民族发展专项资金110万元，打造红色文化文旅融合发展示范村。主要建设内容为：1.充分挖局红色文化资源和发挥民族文化优势，修缮具有红色基因的历史故居，打造红色文化与民族文化有机融合的特色民宿；2.建设民族文化活动展演广场；3.建设民族特色文化墙、红色教育体验基地。 |  | 110 | [5 empty] | 5 | 16 | 2023.4 | 2023.12 | ，其中受益脱贫人口或边缘户人口62户168人。 | 江镇镇政府 | 县民宗局
47 | 互嵌式发展示范社区建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 金马社区 | 民宗局投入少数民族发展专项资金20万元，打造城市民族工作规范化为民服务中心1个，建设互嵌式融合发展社区1个。 |  | 20 | [7 empty] | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益8个村民小组588户2518人，其中受益脱贫人口或边缘户人口5户8人。 | 共和镇政府 | 县民宗局
48 | 牟定县“多规合一”实用性村庄规划编制费 | 否 |  | 村庄规划编制费 | 42个脱贫行政村，平均每个脱贫行政村补助10万元村庄规划编制费，具体补助村庄名单为：共和镇余丁、清河、柳丰、共丰、中屯5个脱贫村；新桥镇大村、兴隆、云龙、长冲、冷水、羊肝石、顶头、桃苴、小蒙恩、大蒙恩、杜家庄11个脱贫；江坡镇柜山、乐利冲、高家、和平、福龙5个脱贫村；凤屯镇田丰、新房、凤屯、腊湾、建新5个脱贫村；蟠猫乡朵苴、联丰、龙泉、蟠猫、双龙5个脱贫村；安乐乡石板、太极、小屯、蒙恩、桃源、直苴、安益、六渡、羊旧、新田10个脱贫村；戌街乡白沙脱贫村。 | 10万元/个行政村 | 460 |  |  |  | 46 | 460 |  |  | 2023.03 | 2023.12 | 通过村庄规划编制项目的实施，解决乡村振兴村庄规划的短板弱项。 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 项目编号5500001625406080
49 | 铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 平屯社区 | 民宗局投入少数民族发展专项资金24万元，打造铸牢中华民族共同体意识宣传示范社区1个，教育实践基地1个。 |  | 24 | [7 empty] | 2023.4 | 2023.12 | 项目建成后，受益5个村民小组398户1379人，其中受益脱贫人口或边缘户人口2户6人。 | 共和镇政府 | 县民宗局
六 | 水利发展 | [5 empty] | 470 |  |  |  | 25 | 353.13 | 919 | 2816
50 | 共和镇巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 清河、庆丰村委会 | 建设内容为：1.共和镇清河村委会清水河村安全饮水项目，新建50立方米蓄水池1个，其中：蓄水池钢筋2698kg；DN40mm镀锌管2900米，DN25mm镀锌管1760米；DN15mm镀锌管1440米；水表及表箱72套；开挖土石方166立方米。2.共和镇清河村委会稗子田村安全饮水项目，新建50立方米蓄水池1个，其中：蓄水池钢筋2698kg；DN40mm镀锌管2240米，DN25mm镀锌管1760米；DN15mm镀锌管1440米；水表及表箱72套；开挖土石方166立方米。3.共和镇庆丰村委会艾屯村安全饮水项目，新建50立方米蓄水池1个，其中：蓄水池钢筋2698kg；DN40mm镀锌管800米，DN25mm镀锌管1760米；DN15mm镀锌管1440米；水表及表箱56套；开挖土石方202立方米；水源池浆砌石36立方米；水源池挡水墙浆砌石15立方米。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 27 | 94 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益4个村民小组194户745人，其中受益脱贫人口或边缘户人口27户94人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
51 | 江坡镇米村村委会白沙河村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 米村村委会 | 更换输水主管DN40mm镀锌管2240m。 |  | 9.38 |  |  |  | 1 | 9.38 | 2 | 8 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组56户248人，其中受益脱贫人口或边缘户人口2户8人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
52 | 江坡镇米村村委会河外村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 米村村委会 | 更换输水主管DN40mm镀锌管610m。 |  | 2.55 | [5 empty] | 2 | 4 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组44户187人，其中受益脱贫人口或边缘户人口2户4人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
53 | 江坡镇米村村委会团山村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 米村村委会 | 安装村间主管DN25mm镀锌管115m，DN15mm入户镀锌管1165m。 |  | 2.7 | [5 empty] | 6 | 16 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组40户172人，其中受益脱贫人口或边缘户人口6户16人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
54 | 江坡镇米村村委会花老保村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 米村村委会 | 安装村间主管DN40mm镀锌管250m，DN25mm镀锌管659m，DN15mm入户镀锌管804m。 |  | 4.86 | [5 empty] | 6 | 21 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组93户380人，其中受益脱贫人口或边缘户人口6户21人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
55 | 江坡镇高平村委会夏家村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 高平村委会 | 新建增压泵房5m2，架设电路20m，安装增压泵1台，安装水表、水龙头、闸阀、表箱各15套，新修闸阀井1座。 |  | 1.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组17户75人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
56 | 江坡镇民乐村委会凤头甸一组巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 民乐村委会 | 安装村间主管DN40mm镀锌管294m，DN25mm镀锌管176m，DN20mm镀锌管387m，DN15mm入户镀锌管871m。安装水表、水龙头、闸阀、表箱各65套，新修闸阀井1座。 |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组60户228人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
57 | 江坡镇民乐村委会凤头甸二组巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 民乐村委会 | 安装村间主管DN40mm镀锌管232m，DN25mm镀锌管125m，DN20mm镀锌管262m，DN15mm入户镀锌管404m。安装水表、水龙头、闸阀、表箱各36套，新修闸阀井1座。 |  | 3.7 | [5 empty] | 1 | 3 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组30户140人，其中受益脱贫人口或边缘户人口1户3人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
58 | 江坡镇民乐村委会凤头甸三组巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 民乐村委会 | 安装村间主管DN25mm镀锌管641m，DN15mm入户镀锌管686m。安装水表、水龙头、闸阀、表箱各31套，新修闸阀井1座。 |  | 4.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组25户118人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
59 | 江坡镇普村村委会张家村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 普村村委会 | 安装主管DN25mm镀锌管750m |  | 2.64 | [5 empty] | 1 | 5 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组55户236人，其中受益脱贫人口或边缘户人口1户5人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
60 | 江坡镇福龙村委会洗澡塘村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 福龙村委会 | 安装村间主管DN40mm镀锌管1410m，DN25mm镀锌管535m，DN20mm镀锌管46m，DN15mm入户镀锌管583m。安装水表、水龙头、闸阀、表箱各65套，新修闸阀井1座。 |  | 10.55 |  |  |  | 1 | 10.55 | 5 | 12 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益2个村民小组84户320人，其中受益脱贫人口或边缘户人口5户12人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
61 | 江坡镇福龙村委会老白力村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 福龙村委会 | 安装村间主管DN25mm镀锌管950m，DN20mm镀锌管161m，DN15mm入户镀锌管544m。安装水表、水龙头、闸阀、表箱各13套。 |  | 5.11 |  |  |  | 1 | 5.11 | 1 | 4 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组10户41人，其中受益脱贫人口或边缘户人口1户4人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
62 | 江坡镇龙排村委会沙罗镇村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 龙排村委会 | 安装村间主管DN50mm镀锌管310m，更换安装水表96套，DN40水表1只。 |  | 2.81 | [5 empty] | 10 | 40 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组94户441人，其中受益脱贫人口或边缘户人口10户40人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
63 | 江坡镇柜山村委会花瓶山村巩固拓展脱贫成果安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 柜山村委会 | 安装村间主管DN40mm镀锌管1967m，DN25mm镀锌管1025m，DN15mm入户镀锌管780m。 |  | 13.39 |  |  |  | 1 | 13.39 | 3 | 15 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组44户157人，其中受益脱贫人口或边缘户人口3户15人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
64 | 安乐乡安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 安乐乡 | 1.M7.5浆砌石挡墙37.3m2;2.100级0.8MPaφ315mmPE塑管（含安装费）800m；3.100级0.8MPaφ125mmPE闸阀5套；4.100级0.8MPaφ315mmPE闸阀1套；5.闸阀井6座；6.清淤土石方6000m3；7.土石方坝埂夯压（运距300米以内）3000m2;8.施工便道开挖0.5km；9.铺垫预制块防浪石450m2：长30m，宽15m；10.坝坡整形长35m，宽20m；11.蹬脚挡墙支砌长30m，下口宽1.2m，上口宽0.6m，均宽0.9m，均高1.5米。 |  | 70 |  |  |  | 11 | 70 | 553 | 1675 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益19个村民小组6754户22924人，其中受益脱贫人口或边缘户人口553户1675人。 | 安乐乡政府 | 县乡村振兴局
65 | 凤屯镇新房村委会竹箐河村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 新房村委会 | 1新埋设DN32mmPE管4260m；2、用M7.5浆砌石支砌1.5m×1m×1m引水池1个，边墙厚0.4m，顶用C20钢筋砼浇筑，厚0.15m；3、用M7.5浆砌石支砌3m×2m×2m供水池1个，边墙厚0.55m，顶用C20钢筋砼浇筑，厚0.15m。水池顶布筋间距均为0.2m，主筋采用φ14mm螺蚊筋，副筋采用φ8mm螺蚊筋。4、架设村间供水管网：DN40mm镀锌管210m，DN25mm镀锌管340m。 |  | 12.1 |  |  |  | 1 | 12.1 | 2 | 7 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组38户155人，其中受益脱贫人口或边缘户人口2户7人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
66 | 凤屯镇新房村委会罗卜冲村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 新房村委会 | 1、埋设DN32mmPE管4380m；用M7.5浆砌石支砌1.5m×1m×1m引水池1个，边墙厚0.4m，顶用C20钢筋砼浇筑，厚0.15m；3、用M7.5浆砌石支砌5m×3m×2m供水池1个，边墙厚0.55m，顶用C20钢筋砼浇筑，厚0.16m。水池顶布筋间距均为0.2m，主筋采用φ14mm螺蚊筋，副筋采用φ8mm螺蚊筋。4、架设村间供水管网：DN40mm镀锌管210m，DN25mm镀锌管340m。 |  | 13.4 |  |  |  | 1 | 13.4 | 2 | 6 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组18户82人，其中受益脱贫人口或边缘户人口2户6人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
67 | 凤屯镇凤屯村委会各拉么村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 凤屯村委会 | 修复安全饮水水源坝：1、迤坝坡夯压粘土斜墙；2、对外坝坡进行整形夯实；3、安装0.8m×1m平板闸门1道；4、安装直径为20mm的斜拉闸门1道；安装供水池安全护栏28m（铁丝网围控） |  | 13.7 |  |  |  | 1 | 13.7 | 9 | 28 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益3个村民小组65户282人，其中受益脱贫人口或边缘户人口9户28人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
68 | 凤屯镇凤屯村委会凤屯村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 凤屯村委会 | 架设DN60mm镀锌管2260m。 |  | 14.9 |  |  |  | 1 | 14.9 | 14 | 45 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益5个村民小组187户717人，其中受益脱贫人口或边缘户人口14户45人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
69 | 凤屯镇牌坊村委会大村李村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 牌坊村委会 | 1、架设DN40mm热镀管760m；2、架设DN25mm热镀管供水支管180m；3、架设DN20mm热镀管供水支管42m；4架设DN15mm热镀管960；4、更换水表38支。 |  | 7.8 | [5 empty] | 3 | 13 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组40户208人，其中受益脱贫人口或边缘户人口3户13人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
70 | 凤屯镇牌坊村委会牌坊村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 牌坊村委会 | 架设DN40mm热镀管引水管480m。 |  | 2.5 | [5 empty] | 2 | 8 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益2个村民小组52户221人，其中受益脱贫人口或边缘户人口2户8人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
71 | 凤屯镇河节冲村委会大平地村安全饮水项目 | 否 | 基础设施建设 | 河节冲村委会 | 1、用M7.5浆砌石支砌2.5m×2m×1.5m引水池1个，边墙厚0.5m，顶用C20钢筋砼浇筑，厚0.15m，水池顶布筋间距均为0.2m，主筋采用φ14mm螺蚊筋，副筋采用φ8mm螺蚊筋。2、架设DN40mm热镀管供水主管560m；3、用M7.5浆砌石支砌4m×2.5m×2m供水池1个，边墙厚0.55m，顶用C20钢筋砼浇筑，厚0.16m。水池顶布筋间距均为0.2m，主筋采用φ14mm螺蚊筋，副筋采用φ8mm螺蚊筋。4、配安扬程为100m和抽水泵1台，架设抽水电路390m，架设DN40mm热镀管抽水管260m。 |  | 5.6 |  |  |  | 1 | 5.6 | 4 | 14 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组50户215人，其中受益脱贫人口或边缘户人口4户14人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
72 | 新桥镇农村饮水安全提升改造项目 | 否 | 基础设施建设 | 新桥镇 | 主要建设内容为：1.云龙王小村新架设主管DN25mm90米,安装水表1只，钢绞线52米。2.云龙小杨家新建饮水主管DN40mm960米，安装村间支管2810米，水表28只、闸阀31只。3.提升苹果山至马厂段供水主管道DN100mm，长1380米。 |  | 30 | [5 empty] | 77 | 180 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益34个村民小组539户2664人，其中受益脱贫人口或边缘户人77户180人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
73 | 戌街乡铁厂村委会安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 铁厂村委会 | 主要建设内容：1.新建80立方米供水池一个；2.铺设DN50输水主管（含管配件安装）2600米；3、项目管理费1%。 |  | 25 |  |  |  | 1 | 25 | 93 | 304 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益5个村民小组313户1197人，其中受益脱贫人口或边缘户人93户304人。 | 戌街乡政府 | 县乡村振兴局
74 | 戌街村委会张家凹村、西七姑村、新房子村安全饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 戌街村委会 | 主要建设内容：新建80立方米蓄水池2座；安装DN65mm热镀锌钢管3100米；安装DN40mm热镀锌钢管880米；新建抽水泵房一间；安装深水泵一台(含电控设备）；架设380KV电力线（含电杆3基）；项目管理费1%。 |  | 45 | [5 empty] | 71 | 226 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益3个村民小组217户787人，其中受益脱贫人口或边缘户人71户226人。 | 戌街乡政府 | 县乡村振兴局
75 | 蟠猫乡双龙村委会陡咀村饮水安全改造项目 | 否 | 基础设施建设 | 双龙村委会 | 1、新建80m³供水池1个。2、村间安装DN25mm热镀锌管长334m，DN40mm热镀锌管供水管980m，安装DN80mm供水池排污热镀锌管12m。 |  | 13 |  |  |  | 1 | 13 | 3 | 6 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组42户196人，其中受益脱贫人口或边缘户人3户6人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
76 | 蟠猫乡联丰村委会培龙、卡溪簸、河底村人畜饮水改造项目 | 否 | 基础设施建设 | 联丰村委会 | 1、水源点新建16m³沉淀、过滤池1个。2、维修改造100m³供水池。3、安装DN50mm热镀锌管供水管长1140m，更换村间DN25mm热镀锌管长540m。 |  | 12 |  |  |  | 1 | 12 | 17 | 64 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益1个村民小组143户585人，其中受益脱贫人口或边缘户人17户64人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
77 | 蟠猫乡古岩村委会八道河起毕家村安全饮水水源坝除险加固项目 | 否 | 基础设施建设 | 古岩村委会 | 1、安装0.7m×1.2m平板冲砂闸门1套，φ400mm螺杆式斜拉闸门1套。2、新建下游坝脚干砌块石排水棱体长53.5m，高2.2m，底脚厚1.5m，上口厚0.5m。上游坝脚M7.5浆砌石蹬脚长39.8m，高1.9m,底脚厚1.2m，上口厚0.5m,顶部同时采用C20砼压顶厚0.1m。3、新建M7.5浆砌石溢洪道长45.0m,净断面为：宽2.0m，深1.5m,垫层厚0.3m，边墙底脚厚1.0m，上口厚0.5m,C20砼压顶厚0.1m，C20砼底板厚0.2m。设C25钢筋砼人行桥。4、内坝坡借土粘土回填夯压整形防渗， C20 砼预制块护坡，设C20砼踏步。外坝坡坝壳料填筑夯压整形，空心砖框格梁草皮护坡，设C20砼踏步。5、打饮水深井1眼及其配套设施设备。6、坝顶铺筑泥结石路面宽4.0m,厚0.2m，设C20砼双面路肩。7、库区清淤扩容。 |  | 55 |  |  |  | 1 | 55 | 5 | 18 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可解决当地群众安全饮水问题。受益4个村民小组52户208人，其中受益脱贫人口或边缘户人5户18人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
七 | 农田建设
……
八 | 林业草原生态保护恢复
……
九 | 农村环境整治 | [5 empty] | 780 |  |  |  | 28 | 374 | 964 | 3252
78 | 共和镇天台村委会食旧村人居环境综合整治项目 | 否 | 基础设施建设 | 天台村委会 | 建设内容为：1.进村道路工程:进村道路拼宽路肩Ｍ7.5支砌1050m³，进村道路Ｃ25硬化1000m³长100m、宽5m、厚0.2m；2.村间环形路硬化工程：基路平整碾压1750㎡，路面Ｃ25硬化350m³，路肩Ｍ7.5支砌（修补）104m³。 |  | 70 | [5 empty] | 4 | 14 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益3个村民小组338户1338人，其中受益脱贫人口4户14人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
79 | 共和镇华星村委会大西冲村民小组人居环境综合整治项目 | 否 | 基础设施建设 | 华星村委会 | 建设内容为：1.村间道路修复：（1）C20砼硬化道路，长45米，宽1米，厚0.2米。（2）C20砼硬化道路，长78米，宽0.5米，厚0.2米。（3）水沟盖板，长78米，宽0.6米，厚0.2米。2.C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。3.土地整理30亩。4.坝塘修复1座（荒田坝）。5.墙体修复500平方米。6.新建场地，M7.5浆砌石支砌挡墙66.78立方米，土方回填夯实1995立方米，C20砼硬化423.6立方米。 |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | 5 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益2个村民小组130户595人，其中受益脱贫人口1户5人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
80 | 共和镇美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 共和镇 | 在共和镇实施美丽宜居示范村庄奖补项目1个，涉及自然村52个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损村间道路修复52段，C20砼硬化道路，长3120米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长1560米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米；安装钢带波纹管1060米（DN300mm），安装PVC管1530米，新建30立方氧化池（三仓式）3个。 |  | 156 |  |  |  | 5 |  | 78 | 237 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益52个村民小组1911户7266人，其中受益脱贫人口78户237人。 | 共和镇政府 | 县乡村振兴局
81 | 新桥镇美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 新桥镇 | 在新桥镇实施美丽宜居示范村庄奖补项目1个，涉及自然村34个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损村间道路修复34段，C20砼硬化道路，长2040米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长1560米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。 |  | 102 |  |  |  | 0 |  | 165 | 451 |  |  | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益34个村民小组2487户9687人，其中受益脱贫人口165户451人。 | 新桥镇政府 | 县乡村振兴局
82 | 江坡镇美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 江坡镇 | 在江坡镇实施美丽宜居示范村庄奖补项目32个，涉及自然村32个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损村间道路修复32段，C20砼硬化道路，长1280米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长1440米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。 |  | 96 |  |  |  | 0 | 96 | 27 | 83 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益20个村民小组859户3513人，其中受益脱贫人口27户83人。 | 江坡镇政府 | 县乡村振兴局
83 | 凤屯镇美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 凤屯镇 | 在凤屯镇实施美丽宜居示范村庄奖补项目1个，涉及自然村23个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损道路修复23段，C20砼硬化道路，长1035米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长1150米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。 |  | 69 |  |  |  | 6 | 69 | 90 | 307 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益43个村民小组1247户5331人，其中受益脱贫人口90户307人。 | 凤屯镇政府 | 县乡村振兴局
84 | 蟠猫乡美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 蟠猫乡 | 在蟠猫乡实施美丽宜居示范村庄奖补项目1个，涉及自然村15个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损道路修复15段，C20砼硬化道路，长900米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长795米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。 |  | 45 |  |  |  | 5 | 45 | 94 | 319 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益15个村民小组896户3632人，其中受益脱贫人口94户319人。 | 蟠猫乡政府 | 县乡村振兴局
85 | 戌街乡美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 戌街乡 | 在戌街乡实施美丽宜居示范村庄奖补项目1个，涉及自然村18个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损村间道路修复18段，C20砼硬化道路，长1080米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长810米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。 |  | 54 |  |  |  | 2 | 54 | 338 | 1298 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益18个村民小组1227户4955人，其中受益脱贫人口38户1298人。 | 戌街乡政府 | 县乡村振兴局
86 | 安乐乡美丽宜居示范村庄奖补项目 | 否 | 基础设施建设 | 安乐乡 | 在安乐乡实施美丽宜居示范村庄奖补项目1个，涉及自然村26个，每个村庄奖补资金3万元。主要建设内容为：实施脏乱差、破损村间道路修复26段，C20砼硬化道路，长900米，宽1.5米，厚0.2米；排污水沟盖板，长795米，宽0.6米，厚0.2米；C20砼浇筑排水沟，长40米，规格：0.6米*0.8米，沟邦厚0.2，沟底厚0.2米。 |  | 78 |  |  |  | 10 |  | 167 | 538 | 2023.03 | 2023.12 | 项目建成可改善当地群众生产生活条件，人居环境得到进一步整治。受益45个村民小组1789户6795人，其中受益脱贫人口167户538人。 | 安乐乡政府 | 县乡村振兴局
十 | 农村道路建设
……
十一 | 农村危房改造
……
十二 | 农业资源及生态保护
……
十三 | 其他 | [5 empty] | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 450
1 | 监测帮扶对象公益性岗位
87 | 牟定县2023年贫困劳动力技能培训项目 | 否 |  | 牟定县2023年贫困劳动力技能培训项目 | 牟定县2023年450人贫困劳动力技能培训，人均补助1400元。 | 1400元/人 | 63 | [5 empty] | 450 | 450 | 2023.03 | 2023.12 | 通过2023年贫困劳动力技能培训项目的实施，提高脱贫人口及监测帮扶对象的劳动技能水平，增加务工收入。 | 7乡镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 项目编号5500001617495524
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.不能新增项目类型。确实无法分类的填到十三项第4小项中。